**D O D A T E K č. 1**

**smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017**

**Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace**

se sídlem: Krásňany 766, 351 24 Hranice u Aše

IČO: 71175202

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 78-2172020277/0100

zastoupený: Ing. Libor Syrovátka, ředitel

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ODEHNAL – STAVO s.r.o.**

sídlo: Podhradí 42, 352 01 Aš

IČO: 25246208

DIČ: CZ25246208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-2102160207/0100

zastoupený: Otakar Odehnal, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(každý samostatně též jako „smluvní strana“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIII. odst. 23.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“**

 *(dále jen „dodatek č. 1“)*

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby**" která je řešena projektovou dokumentací pro provedení stavby ,, Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby a solárních panelů“ zpracovanou projektovou kanceláří Projekce STASO Ing. Pavel Sobotka, datum VIII/2014.** Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů přípravy podkladů pro posouzení a vyhodnocení návrhu změny technického řešení a rozšíření předmětu díla.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1 – 2 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 – 2, ze kterých vyplývá:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **popis ZL** | **vícepráce** | **méněpráce** |
| **1.** | Položkový rozpočet – méně práce | 0,00 Kč | 793 072,67 Kč |
| **2.** | Položkový rozpočet - vícepráce | 1 787 075,76 Kč | 0,00 Kč |
|   | **Celkem (bez DPH)** | **1 787 075,76 Kč** | **793 072,67 Kč** |
| **Rozdíl (bez DPH)** | **994 003,09 Kč** |
| **Rozdíl (s DPH)** | **1 143 103,55 Kč** |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **1 787 075,76 bez DPH**. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **793 072,67 bez DPH**.

Tyto změny byly projednány a zapsány na KD stavby dne 15.8.2017 a jsou zaneseny ve stavebním deníku na listu č. 386857

1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku VI. Cena a způsob její úhrady, a to v odst. 6.1.  Nový článek **VI. *Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:***

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

**Cena bez DPH 13 826 760,14Kč**

(slovy: třináct milionů osm set dvacet šest tisíc sedm set šedesát korun, čtrnáct haléřů)

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1199/09/17 ze dne 25.9.2017
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Domov pro Seniory v Hranicích, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: ota.odehnal@seznam.cz

 V Hranicích u Aše dne 14.11.2017 V Hranicích u Aše dne 14.11.2017

 Ing. Libor Syrovátka Otakar Odehnal

 Objednatel Zhotovitel

#