**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby

OPRAVY A NÁTĚR STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠKOLY č. E 1446/2017

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. **objednatel: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová**

 **a Střední uměleckoprůmyslová škola**

se sídlem: Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3

zastoupený: Mgr. Pavlem Kováříkem – ředitelem školy

IČ: 61388025

DIČ: CZ61388025

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

**a**

**2.** **zhotovitel:** **ROSECKÝ a spol, s r.o.**

se sídlem: Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5

zapsán v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 10280212

zastoupená: Milanem Hůrkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 137881339/0800

IČ: 27180212

DIČ: CZ27180212

(dále jen zhotovitel)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

Dodatkem č. 1 k SOD se mění odstavec č. III DOBA PLNĚNÍ takto:

zahájení prací: 2. 10. 2017

ukončení prací: 30. 5. 2018

Termín dokončení díla se mění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých nelze dodržovat technologické postupy pro natěračské práce. Denní teploty se pohybují okolo 5°C a noční teploty klesají k bodu mrazu.

Práce budou přerušeny a znovu zahájeny při vhodných klimatických podmínkách na jaře 2018.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

 V Praze dne: 28. 11. 2017 V Praze dne: 28. 11. 2017

*....................................... .......................................*

 *objednatel zhotovitel*

 *Mgr. Pavel Kovářík Milan Hůrka*

 *ředitel školy jednatel společnosti*