**DODATEK č.1**

**ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0044/2016 uzavřené dne 27.8.2016**

**Smluvní strany:**

**Objednatel :**  **Město Rakovník**

Husovo náměstí 27

Rakovník 269 18

Zastoupené JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ: 244 309

DIČ:CZ00244309

**Zhotovitel :** **ALTRYSS s.r.o.**

Kostelní 1465

Most 434 01

Zastoupena Romanem Čajem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ: 63148226

DIČ: CZ63148226

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 9397

uzavřely na základě usnesení Rady města Rakovníka č. 837/16 ze dne 27. 8. 2016 dnešního dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0044/2016 uzavřené dne 27.8.2016**

**I.**

**A)**

**článku II. Lhůty a cena díla SoD se mění a po změně zní:**

**II. Lhůty a cena díla**

* 1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedeno cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.
  2. Čas plnění : termín zahájení díla 29.8.2016

termín dokončení díla 31.10.2016

* 1. Cena díla: 229 801,- Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 278 059,21 Kč

Cena je navýšena o částku 10 405,- Kč bez DPH + 21% DPH cena včetně DPH 12 590,10 Kč

**Celková cena: 240 206,- Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 290 649,26 Kč**

2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

**B)**

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.**

**II.**

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Kdy objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy
2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Rakovníku dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

JUDr. Pavel Jenšovský Roman Čaj

starosta