**DODATEK č. 2 KE S M L O U V Ě O D Í L O**

ze dne 29. 6. 2017

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# **I. Smluvní strany**

# **Objednatel:**

**Městské kulturní středisko Trhové Sviny**

Se sídlem: Sídliště 710, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00362930

Zastoupeno: Františkem Herbstem, ředitelem

Bankovní spojení:

# **(dále jen „objednatel“)**

# 

# **Zhotovitel:**

**Název: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby**

Sídlo: **Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov**

IČ: **25168002**

DIČ: **CZ 25168002**

Zastoupený: **Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednateli společnosti**

Bankovní spojení: (**dále jen „zhotovitel“)**

#### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Kulturní dům Trhové Sviny – odvodnění“ (dále také „dílo“), a to v rozsahu dle specifikace uvedené ve výzvě ze dne 22. 3. 2017, odstavec I.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.   
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

#### II.a. Předmět dodatku

#### III. Doba plnění

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a na základě vzájemného projednání a odsouhlasení (viz zápis z jednání na kontrolním dnu č.10 z 5.12.2017) za účasti investora a TDI stavby, budou v prostoru venkovního schodiště v zadní části objektu KD izolační vrstvy, dlažby a oprava schodů dokončeny a předány objednateli v termínu do **30.04. 2018.**

*Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017 vč. dodatku č.1 se nemění.*

V Trhových Svinech dne: 7. 12. 2017 V Rudolfově dne: 6. 12. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………......…………..……...

František Herbst Jan Matourek, jednatel společnosti

ředitel Městského kulturního střediska

............................................................

Ing. Jan Bouchal, jednatel společnosti