**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 17S084/06**

**č. smlouvy objednatele: 926/2017**

**Název díla:**

**MVE Kadaň – oprava norné stěny**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: EUROMONT GROUP a.s.**

 Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8 - Karlín

korespondenční adresa: Dolní Jiřetín 7, Most 434 01

**IČO:** 63147165

**DIČ:** CZ63147165

**zastoupený:** Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva

 Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva

Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva

Společnost zastupují nejméně dva členové představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. František Šobr, obchodní ředitel

 tel. 602 404 044, frantisek.schobr@bilfinger.com

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 21352

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 3.11.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

 Ukončení díla: původně nejpozději do 30.11.2017 nově 21.12.2017

**b) Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 1.775.961,- Kč

 Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 1.517.878,- Kč

 Nová celková smluvní cena bez DPH 3.293.839,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany

nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvěnabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 12.12.2017 V Dolním Jiřetíně dne 07.12.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

…………………………………. ………………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Ing. František Šobr

investiční ředitel člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik EUROMONT GROUP a.s.

 ………………………………………

 Ing. Jaroslav Kroupa

 člen představenstva

 EUROMONT GROUP a.s.