Smlouva č. 25/2017

o spolupráci při průběžné aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Děčín

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

I.

Smluvní strany

- Objednatel: 	Statutární město Děčín

se sídlem: 	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

zastoupený: 	Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	Ing. Alena Singolová, vedoucí odd. ÚÚP

IČ: 	00261238

DIČ: 	CZ00261238

bankovní spojení: 	Česká spořitelna Praha, a.s.

číslo účtu:	19-921402389/0800

- Dodavatel: 	T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: 	Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: 	Ing.	Milanem Novotným, jednatelem firmy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	Ing. Pavlína Antlová, vedoucí projektu

IČ: 	47451084

DIČ: 	CZ47451084

bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 	8688743/0300

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

II.

Předmět smlouvy

1. 	Dodavatel se zavazuje spolupracovat na průběžné aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen ÚAP) v souladu s ustanovením:

a)	zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Zákon), v platném znění a

- vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen Vyhláška), v platném znění

III.

PODROBNÁ SPECIFIKACE dodávky

V rámci plnění předmětu této smlouvy bude dodavatel poskytovat objednateli odborné služby s cílem podpořit průběžnou aktualizaci ÚAP objednatele. Služby bude dodavatel poskytovat v následujícím rozsahu:

- Datové práce

- I) 	Aktualizace digitální tematické databáze podle datového modelu pro zpracování územně analytických podkladů, závazného pro Ústecký kraj, který je hlavním podkladem pro provedení všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ).

V tematické digitální databázi budou zpracována data:

- od poskytovatelů

- data evidovaná orgány veřejné správy

- data z nově vydaných územně plánovacích dokumentací

- Způsob zapracování dat:

Digitální data budou podléhat následující úpravě:

- převod dat do jednotného formátu *. SHP a souřadnicového systému S-JTSK

- porovnání popisných atributů dat od poskytovatelů s navrženými atributy v DM UAP a jejich sjednocení

Data předaná v analogové podobě budou převedena do digitální podoby. Konkrétní metoda převodu bude zvolena na základě individuálního posouzení každého případu.

II) 	Organizační podpora, poskytnutí zpracované databáze jako podkladu pro RURÚ, výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů.

- Další činnosti spojené s pořízením  ÚAP zajišťované dodavatelem

- vytvoření vazeb na projekty GIS objednatele, obce s rozšířenou působností Děčín a Krajského úřadu Ústeckého kraje

3.	Odborná konzultační činnost v rámci celého projektu

Spolupracující subjekty:

- Dodavatel jako nositel znalosti věcné, technické a technologické problematiky, zpracovatel digitalizačních, konverzních a importních prací.

- Úřad územního plánování jako řídící a garantující projekt v rámci ORP.

IV.

Místo plnění

- Místem plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele – Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín IV.

V.

Trvání smlouvy

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dnem publikace v registru smluv.

VI.

CENOVÁ SPECIFIKACE

- Cena za předmět smlouvy činí:

| položka | období plnění | cena bez DPH | cena vč. 21% DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| aktualizace datové základny ÚAP – specifikace prací uvedena v části IX – Podmínky provádění smlouvy | 2017 průběžně | 105 000 Kč | 127 050 Kč |
| Cena celkem |  | 105 000 Kč | 127 050 Kč |

- Cena díla se sjednává jako maximální.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné ke splnění jeho závazků dle této smlouvy.

VII

platební podmínky

- Cena za plnění předmětu této smlouvy bude fakturována na základě předávacího protokolu dle jednotkové sazby cen dodavatele, uvedené v příloze č. 1.

- Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum připsání peněžní částky na účet zhotovitele. Při nedodržení této splatnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení, daný občansko-právním předpisem.

- Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch dodavatele, pokud je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého či jiného závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VIII.

Splnění díla

- Dodavatel splní svou povinnost provést dílo vždy řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zajišťování provozu, údržby a rozvoje předmětu smlouvy, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to zejména dokumentace – popis aplikací, uživatelská příručka a technická příručka, případně dalších dokladů a dokumentů uvedených v podrobné specifikaci předmětu této smlouvy.

- Povinnost dodavatele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno objednateli.

- Řádné splnění povinnosti dodavatele se u jednotlivých etap díla osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností dodavatele uvedených v článku III bude osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.

- K sepsání zápisu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

- Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu ke každé aplikaci minimálně 5 let od jejího předání objednateli na základě budoucích ujednání o její konkrétní náplni mezi oběma stranami.

IX.

Podmínky provádění smlouvy

- Řešení úkolů bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu:

| rozsahu plnění | termín dokončení |
| --- | --- |
| - aktualizace datové základny ÚAP – průběžná aktualizace dat poskytovatelů a dat z nově vydaných územních plánů za rok 2017 - aktualizace výkresové části (výkres hodnot, limitů, záměrů) a mapové aplikace (Mapa ÚAP a Mapa technické infrastruktury ÚAP) - organizační podpora projektu (koordinace, konzultace, jednání) | průběžně do 31. 12. 2017 |

- Dodavatel se zavazuje k úzké spolupráci s urbanistou (y), který bude pracovat pro objednatele. Bude nápomocen při dohodě s tímto urbanistou, pokud se týká dodržení metodiky ÚAP/ÚPD pro tu oblast, kterou bude objednatelem navržený urbanista zpracovávat.

- Řádné plnění povinností dodavatele se osvědčuje zápisy o průběžném plnění předmětu smlouvy podepsanými oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že jednotlivé požadované položky byly dodavatelem řádně splněny.

- Dodavatel zajišťuje plnění smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Dodavatel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením.

- Jestliže změny díla před jeho dokončením navrhne objednatel, zavazuje se dodavatel provést hodnocení dopadů objednatelem navrhovaných změn díla na termíny a cenu díla. Pokud by však takovéto hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady, anebo by nepříznivě ovlivnilo pracovní vytížení pracovníků nebo využití jiných prostředků určených k provádění díla, dodavatel tuto skutečnost oznámí objednateli a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření objednatelem. V takovém případě se objednatel zavazuje zaplatit za provedení takového hodnocení dodavateli cenu podle stráveného času v sazbách platných v době hodnocení. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují sjednat dodatek smlouvy, který by přiměřeně posouval termín provedení celého díla s ohledem na skutečnost, že dodavatel využil k provedení hodnocení dopadů navrhovaných změn díla některého z pracovníků nebo prostředků určených k provedení díla.

- Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně dodatkem této smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny a harmonogram plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele, event. dokumentace díla. Dodavatel není povinen ani oprávněn provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně sjednány dodatkem této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- byl řádně seznámen se zadáním a požadavky objednatele

- je seznámen s technickými podmínkami objednatele

- všechny nejasné podmínky si vyjasnil s příslušnými pracovníky

X.

Záruky a reklamace

- Záruční doba na každou část díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí každé části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

- V průběhu záruční doby je dodavatel povinen odstranit vady písemně nahlášené objednatelem nejpozději do 60 dnů.

- Nahlášení požadavků zajistí dodavatel, a to prostřednictvím:

- služby Helpdesk dodavatele na adrese http://helpdesk.tmapy.cz,

- v případě nedostupnosti služby Helpdesk telefonicky na č.: 498 511 111 (kontaktní osoba Ing. Pavlína Antlová),

- nebo faxem na č. 495 513 371,

- nebo e-mailem na adresu pavlina.antlova@tmapy.cz,

- nebo písemně na adresu: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemnou) upozorněn. Dodavateli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi a to dle jednotkových sazeb cen dodavatele dle přílohy č. 1 této smlouvy stanovené v poměru k předpokládanému rozsahu činnosti dodavatele dle této smlouvy mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

- Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- nedodržení zadání – formy a funkčnosti softwarového vybavení – vedoucí k jeho praktické nepoužitelnosti objednatelem

- neuvedení informací o okolnostech souvisejících s plněním smlouvy, které nejsou jeho předmětem, mající za následek vznik neočekávaných druhotných nákladů či komplikací znemožňujících nasazení softwarového vybavení

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu čl. XII, odst. 2 této smlouvy.

- Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- K odstoupení od smlouvy dojde dnem odeslání písemného projevu vůle objednatele o odstoupení dodavateli na adresu uvedenou v čl. I, odst. 2.

XII.

Smluvní pokuty

- V případě, že dodavatel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas své dílčí závazky dle čl. IX odst. 1, se sjednává pro každý dílčí případ porušení závazku jednorázová smluvní pokuta ve výši 20 % z dílčí odměny dodavatele dle čl. VI odst. 1. Dále je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- V případě, že dodavatel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. VIII. odst. l této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

- V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad resp. nedodělků dle čl. X. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XIII.

Součinnost a vzájemná komunikace

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této smlouvy a jejích dodatků. Smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy a jejích dodatků.

- Pro řádné provádění díla je nutné, aby Objednatel zajistil připojení lokální sítě vlastního IS k Internetu a umožnil Dodavateli vzdálený přístup na základě zvláštního ujednání.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, písemně pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.

| Funkce ve vztahu k plnění smlouvy | Za objednatele |  | Za dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno | Kontakt | Jméno | Kontakt |
| Primární oprávněná osoba | Ing. Alena Singolová | 412 591 333 604 210 282 alena.singolova@mmdecin.cz | Ing. Pavlína Antlová | 498 511 141 602 631 418 pavlina.antlova@tmapy.cz |
| Zástupce primární oprávněné osoby | Ing. Marek Futera | 412 591 404 marek.futera@mmdecin.cz | Petr Havelka | 607 960 130 petr.havelka@tmapy.cz |

- Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo k jejím dodatkům, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy nebo jejích dodatků, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

- Při výkonu prací jsou pracovníci dodavatele povinni podřídit se vedení projektu ze strany objednatele.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou již vlastnictvím strany zveřejňující, nebo jsou veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách participujících v závazkových vztazích ohledně vytvoření a implementace software, nebo byly získány od třetí strany bez jakéhokoliv omezení.

- V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že případné spory u právního vztahu, založeného touto smlouvou, budou řešit především jednáním. Zánik smluvního vztahu se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- V případě soudního sporu se místní příslušnost včetně příslušného soudu I. stupně řídí dle sídla objednatele.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Předmět nebo rozsah smlouvy může být změněna v souvislosti

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy nebo výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- Nedílnou součástí smlouvy se stanou prováděcí přílohy obsahující specifikaci obsahu prací podle jednotlivých roků po dobu trvání smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdržel po podpisu 2 vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s usnesením rady města č. RM 17 19 33 01 ze dne 07. 11. 2017.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto Smlouvu podepisují.

| V Děčíně dne 6. 12. 2017 ............................................…........ objednatel Mgr. Marie Blažková, primátorka | V Hradci Králové dne 15. 11. 2017 ............................................…........ dodavatel Ing. Milan Novotný, jednatel |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Jednotkové sazby cen dodavatele

| Položka | Sazba |
| --- | --- |
| Datové práce | 850 Kč/hod bez DPH |
| Analýzy a odborné konzultace | 1 250 Kč/hod bez DPH |
| Systémové práce | 1 250 Kč/hod bez DPH |

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.