Smlouva o dílo - dodatek č.1

č. zhotovitele 170 103			       		č. objednatele SML2017-025.01-INV397

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní účet	: 	: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

MEDMES, spol. s r.o.

Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice

Statutární zástupce	: Petr Menšík – jednatel společnosti

IČ			: 46581316

DIČ			: CZ46581316

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581603200

Fax			: 581603235

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3511

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č.1 následovně:

IV. Lhůta a místo plnění

4.2. 	Termín ukončení a předání stavby:						20.12.2017

Změna termínu dokončení stavby byla vyvolána odchylkami  skutečného provedení dosazovací nádrže DN2, zjištěnými zhotovitelem po jejím vyprázdnění a vyčištění. Vyvolané změny dokumentace způsobily úpravu podkladů pro výrobu technologické vestavby a tím také zpoždění dodávky technologického zařízení ( Zigert) o cca 1 měsíc. Jelikož realizace NIT2, NIT3 a úprava DN 1 je z provozních důvodů podmíněna dokončením dosazovací nádrže DN2 a jejím uvedením do plného provozu, vyvolává zmíněné zpoždění posun konečného termínu dokončení celé stavby na 20.12.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Hranicích dne 7.11.2017                                 V Přerově dne 9.11.2017

Za zhotovitele:    					     Za objednatele:

………………….……………                                          ………………………….

Petr Menšík                                                               MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti                    		                      předseda představenstva