**Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo**

č. zhotovitele IN/CZ -004/2017 č. objednatele SML2017-010.02-INV416

**Název zakázky: „Lipník – kanalizace Osecká, Tyršova, Neffova“**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Mudr. Michal Chromec, předseda představenstva

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel ,

Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat:

Ing.Jaroslav Dřizga,

e-mail:xxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx

Marcela Kovařová, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

* 1. **ZHOTOVITEL:**

„Sdružení Lipník 2017“ zastoupeno reprezentantem sdružení

**INSTA CZ s.r.o.**

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce : Josef Mikeska, jednatel společnosti

IČ : 25374311

DIČ : CZ25374311

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 582 347 522

E-mail : [insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č.15855

(dále jen zhotovitel)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ing. Jan Všetička, obchodní a finanční ředitel na základě plné moci

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel na základě plné moci

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomaš Cerovský, výrobní ředitel , xxxxxxxxxxx

Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat:

Ing.Radek Pazdera, vedoucí projektu,

e-mail:xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx

Roman Růžička, stavbyvedoucí

e -mail: [rxxxxxxxxxxxxx](mailto:ruzicka@insta.cz), xxxxxxxxxxxxxx

**V návaznosti na předložené MP, VCP se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a to formou tohoto dodatku č.2**

V. Cena za dílo

***Na základě dohody smluvních stran se první část odstavce V. ruší a nahrazuje se nově níže uvedeným zněním.***

V návaznosti na odsouhlasený změnové listy č.2,3 se smluvní strany dohodly na úpravě ceny – viz níže:

Cena díla se tímto dodatkem č.2 se upravuje následovně:

Původní cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1 18 760 536,83 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla celkem stoka A   678 172,40 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla celkem stoka B   667 528,46 Kč bez DPH

Nová cena díla celkem dle Dodatku č.2 20 106 237,73 Kč bez DPH

(slovy – dvacetmiloonustošettisic dvěstětřicetsedumkorunsedumdesttřihaleřů českých )

Plnění dle této smlouvyje plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkceCZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Nová cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v  zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v změnovém listu č.2,3.

Ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních

V Olomouci dne 06.12. 2017 V Přerově dne 06.12.2017

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Ing. Jan Všetička MUDr. Michal Chromec

obchodní a finanční ředitel předseda představenstva

…………………………………..

Ing. Tomáš Cerovský

výrobní ředitel