Harmonogram činnosti

Objednatel předpokládá plnění dle dále uvedeného harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| Popis činnosti | Koncový termín |
| Zveřejnění smlouvy v registru smluv | Den „D“ |
| **1. etapa** |  |
| Úvodní schůzka projektového týmu dodavatele a objednatele | D + 1 týden |
| Vytvoření projektové dokumentace | D + 3 týdny |
| Schválení projektové dokumentace, případné zapracování změn | D + 4 týdny |
| Dodávka HW – provedení vstupní technické kontroly HW | D + 6 týdnů |
| Příprava konfigurací, jejich otestování a distribuce do všech instalovaných zařízení (v LAB prostředí dodavatele) | D + 8 týdnů |
| Postupná instalace zařízení na lokalitách Brno, Č. Budějovice, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, otestování funkčnosti, akceptace a postupné předávání pod službu technické podpory (pořadí lokalit bude dojednáno ve spolupráci s objednatelem) | D + 16 týdnů (4 měsíce) |
| **2. etapa** |  |
| Postupné přebírání dokončených lokalit pod službu technické podpory a poskytování technické podpory dle smluvních SLA | Od protokolárního předání a převzetí (dle jednotlivých lokalit) do 31. 12. 2020 |
| Ukončení poskytování servisní podpory, konec smlouvy | 31. 12. 2020 |

***Poznámka:*** *Termíny uváděné v harmonogramu výše (v 1. etapě projektu), jsou počítány v kalendářních týdnech a měsících*.