dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 8. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:**  *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace** Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | XXXXX |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČO:*  *DIČ:* | 60460580  CZ60460580 |
| *Tel.:*  *Fax:* | 973 204 090  973 204 092 |
| *ID datové schránky:*  *Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | XXXXX |
| *- jednat ve věcech technických:* | XXXXX |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:**  *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **VALC, s.r.o.**  Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677 |
| *Zastoupený:* | XXXXX |
| *Sídlo:* | Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
| *IČO, DIČ:* | 45537151, CZ45537151 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | XXXXX  XXXXX  d5t9nnu |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | XXXXX |
| *- jednat ve věcech technických:* | XXXXX |
| *(dále jen „zhotovitel“)* |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Hradec Králové, tělocvična ul. Heyrovského - výměna prosklené fasády a související stavební úpravy - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. **Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

V čl. II. se mění termín dokončení a předání díla včetně předložení kolaudačního souhlasu:

do 30. 6. 2018

1. **Článek III. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku č. I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 9 231 982,47 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 1 429 502,66 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 2 737 003,31 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 10 539 483,12 Kč

slovy: „desetmilionůpětsettřicetdevěttisícčtyřistaosmdesáttři korun českých dvanáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (11 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Hradci Králové dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace VALC, s.r.o.

XXXXX XXXXX

XXXX XXXX