Dodatek Č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017.

1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

IČO:	70890021

DIČ:	CZ 70890021

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Zhotovitel:	KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:	Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.

Statutární zástupce:	Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.

IČO:	06020364

DIČ:	CZ06020364

Plátce DPH:	ne

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308.

Název akce:	projektová dokumentace pro akci Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany – na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.11.2017 zn.: 020-05/2017na straně zhotovitele dochází k následující změně:

Zhotovitel:	KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:	Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.

Statutární zástupce:	Ing. Čestmír Krkoška – jednatel společnosti.

IČO:	06020364

DIČ:	CZ06020364

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD | do 45 dnů od uzavření smlouvy |
| --- | --- |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP | do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS | do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD | do 12. 2. 2018 |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 75 dnů od uzavření smlouvy |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 100 dnů od uzavření smlouvy |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD | do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD | do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu |
| vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD | nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD | koncept technického řešení | do 60 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 90 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD | do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD | do 60 dní od předání a převzetí čistopisu |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD | do 75 dní od doručení vydaného stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD | při realizaci stavby |

Důvodem pro uvedenou změnu je neprovedení včasné sklizně zemědělské plodiny na pozemku parcelní č. 1283/1, kde bude umístěna projektovaná ČOV Zátor.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	8.12.2017					V Ostravě dne: 8.12.2017

za objednatele:							za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Čestmír Krkoška

generální ředitel	jednatel