| Společnost/Název: | TELEKOMUNIKACE MB s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ: | 261 17 169 |
| Sídlo/Místo podnikání: | Mánesova 812/6, 120 00 Praha |
| Zastoupená: | Martin Koudela, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 71586 |  |

dále též jako „prodávající“ na straně jedné,

a

Společnost:	Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:	278 80 834

DIČ:	CZ278 80 834

Se sídlem:	Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:	Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

dále též jako „kupující“ na straně druhé,

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě

I.

## Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2017 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu licenci a hardwarové vybavení pro provoz parkovacích automatů ve městě Mladá Boleslav (dále též „zboží“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Zboží je blíže specifikováno v nabídce č. 17NAT086 a tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

## Smluvní strany se dále dohodly na termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy a to do 31.12.2017.

# II.

## Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. 2.1. kupní smlouvy a prodlužují termín dodání předmětu plnění (zboží) do 28.2.2018, a nově tedy zní článek 2.1. kupní smlouvy takto:

## 2.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 28.2.2018. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno ve stanoveném termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

# III.

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění dle uvedené kupní smlouvy z následujících objektivních důvodů.

## Kupující je společností, jejímž jediným společníkem je Statutární město Mladá Boleslav, které prostřednictvím kupujícího jako obchodní společnosti vlastněné městem hodlá realizovat projet dopravy v klidu ve městě Mladá Boleslav (parkovací systém). Za tím účelem kupující provádí řadu úkonů a plní řadu úkolů města pro zajištění a realizaci projektu parkování a zprovoznění parkovacího systému ve městě a okolí. Pro zajištění a zavedení parkovacího systému spolupracuje kupující právě s městem jako územně samosprávným celkem, které má ve své výlučné působnosti a pravomoci přijetí některých zásadních rozhodnutí, jako je zejména schválení nařízení města v oblasti parkování a zavedení parkovacího systému. Toto nařízení města týkající se zavedení parkovacího systému dosud nebylo ze strany příslušných orgánů města přijato a jeho přijetí je nezbytné pro včlenění a integraci určitých pravidel a procesů do předmětu plnění dle uzavřené kupní smlouvy tak, aby výsledný produkt byl použitelný pro kupujícího a mohl být kupujícím využit právě pro chod a realizaci parkovacího systému ve městě Mladá Boleslav. Z důvodu zdržení s přijetím takového zásadního nařízení města je nezbytné prodloužit termín dokončení předmětu plnění dle kupní smlouvy.

IV.

Veškerá ujednání Kupní smlouvy, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že jeho obsahu v celém rozsahu porozuměli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi, dne 11.12.2017

----------------------------------------		---------------------------------------------------------

TELEKOMUNIKACE MB s.r.o. 		Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.