| # ŽÁDOST O ZMĚNU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 6 |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |
| Určeno pro |  | projektanta |  | TDI |  |  | zhotovitele |  | objednatele |  |
| Odesláno/předáno: |  | poštou |  | poslem |  |  | faxem |  | osobně |  |
| Týká se části stavby: NEUZN_SP – Stavební práce_neuznatelné náklady_objekt A+B+C+D, nástavba EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy | na technickou zprávu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: - Na základě požadavku uživatele objektu byly v m.č. 105 a 106 (kuchyně) a dále v m.č. 131 a 134 (přípravna – výdejna jídla) provedeny nové keramické obklady stěn. Stávající obklady byly ve špatném technické stavu (na mnoha místech byly popraskané a uvolněné od podkladu). V této souvislosti bylo nutné provést demontáž původních obkladů, zasekání části stávajícího vodovodního potrubí, úpravu odpadů, demontáž a zpětnou montáž stávajících výtokových baterií a otopných těles. - Z důvodu nerovnosti a poškození stávajících omítek stěn byla provedena část nové štukové omítky na schodišti v m.č.201. - Na základě požadavku uživatele objektu byl v m.č. 111 (vedoucí jídelny) odstraněn stávající keramický obklad a místo něj provedena štuková omítka. - Na základě požadavku uživatele objektu a projektanta stavby byl na fasádě objektu proveden písmomalířskou technikou nápis MŠ Jeřabinka (provedení nápisu nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby) - Na základě požadavku objednatele byl u nového zastřešení atria doplněn střešní svod včetně lapače střešních splavenin a provedeno zaústění svodu do stávající kanalizační vpusti. Další lapač střešních splavenin byl doplněn u nového dešťového svodu ze střechy ST (vstup do atria) - U nově navržené ocelové konstrukce zastřešení atria bylo doplněno vyztužení mezi jednotlivými poli tak, aby byl eliminován průhyb desek a zabezpečeno plynulé odtékání vod. - Do rozpočtu byly zahrnuty bourací práce spojené s demontáží původních sloupů podepírající střešní konstrukci střechy ST (vstup do atria). - U stropního podhledu stříšky ST (vstup do atria) bylo po dohodě s projektantem provedeno srovnání nerovností polystyrenem tl.40 mm - V m.č. 216 (speciální pedagog) byly u oken doplněny vnitřní žaluzie na základě požadavku uživatele objektu. - V m.č. 120, 125, 131, 134, 143 a 209 byly na základě požadavku uživatele provedeny truhlářské úpravy nábytku, po demontáži a stavebních úpravách. - Z důvodu instalace elektronických zámků u 2 ks vstupních dveří bylo nutné provést záměnu typu kování. Kování klika-klika bylo zaměněno za kování koule-klika. U obou dveří byl dále doplněn samozavírač. - Na základě požadavku projektanta byly provedeny úpravy dveřních madel u vstupních dveří, které poškozovaly ostění fasády. - V rámci méněprací byly provedeny odpočty za neprovedené práce a dodávky na základě zaměření jejich skutečného stavu. Jednalo se o dlažbu terasy, tesařské konstrukce – práce spojené s demontáží a úpravou pergoly, přemístění skříně HUP (v rámci stavby nedošlo k dotčení skříně), klempířské konstrukce – oplechování, truhlářské konstrukce – demontáž a zpětná montáž vnitřních dřevěných obkladů, dále příplatek za montáž okenní pásky (duplicita položky v uznatelných nákladech u zateplení fasády), dodávka a montáž 2 ks venkovních žaluzií (konstrukce stávajícího okna neumožnila instalaci nových žaluzií, projektant proto rozhodl o jejich vypuštění), HZS a opatření ornitologického průzkumu – podle skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: 0 |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |  |  |  |  |
| Návrh ocenění změny |  |  | připojen |  |  |  |  | nepřipojen |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hrušecká stavební spol. s r.o., David Šindler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY # (příloha k žádosti o změnu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 6 |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |
| Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 234/2017, č. zhotovitele 170119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předkládaný návrh úpravy: |  |  |  | dohodnuté ceny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dohodnuté lhůty ukončení díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkové rozpočty - viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet listů příloh: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena víceprací |  |  |  |  |  | 176 114,38 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Cena méněprací |  |  |  |  |  | -150 695,62 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prodloužení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |
| zkrácení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele (zpracoval): |  |  |  |  |  | David Šindler |  |  |  |  |  |
| # ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 6 |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |  |
| Určeno pro |  | projektanta |  |  | TDI |  | zhotovitele |  |  | objednatele |  |
| Odesláno/předáno: |  | poštou |  |  | poslem |  | faxem |  |  | osobně |  |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: |  |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: |  |  |  |  |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: |  |  |  |  |  | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |
| zvýšení ceny o | 25 418,76 Kč (bez DPH) |  |  |  |  | prodloužení lhůty o |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |
| snížení ceny o | Kč (bez DPH) |  |  |  |  | zkrácení lhůty o |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |
| celková cena po změně | Kč (bez DPH) |  |  |  |  | celková lhůta po změně |  |  | datum dokončení: |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis projektanta, datum, razítko: Ing. Arch. Marika Jančová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Lapčík Ludvík Michalec |  |  |  |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: David Šindler |  |  |  |  |  |