| # ŽÁDOST O ZMĚNU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 8 |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |
| Určeno pro |  | projektanta |  | TDI |  |  | zhotovitele |  | objednatele |  |
| Odesláno/předáno: |  | poštou |  | poslem |  |  | faxem |  | osobně |  |
| Týká se části stavby: NEUZN_elektro – Elektroinstalace_neuznatelné náklady EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy | na technickou zprávu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: - Na základě požadavku uživatele byla provedena instalace nových datových rozvodů (natažení kabelů bez koncových prvků) v hernách a kabinetech, dle navrženého projektu zatrubkování - PD slaboproudá zařízení, příprava. - Na základě požadavku uživatele byla doplněna chránička pro přívod slaboproudu do m.č. 216 (speciální pedagog). Původní PD nezahrnovala rozvody slaboproudu v této místnosti. - Na základě požadavku uživatele byl zhotoven nový kabelový přívod pro hnětač těsta v m.č.105 (kuchyně). - Byly doplněny zásuvky a vypínače na základě jejich upřesnění uživatelem a podle skutečného provedení. - Byla provedena záměna části kulatých venkovních svítidel u hl. vstupů do objektu dle požadavku projektanta za svítidla obdélníkového tvaru. - Do rozpočtu byly doplněny položky za dodávku videotelefonů v objektu MŠ. Z důvodu zjištěné chyby ve výkaze výměr, která se týkala nastavení šablony pro sčítání vzorců, nebyla do součtu celkové ceny oddílu elektroinstalace započtena dodávka videotelefonů. Jedná se o chybu na straně objednatele. Videotelefony byly fyzicky provedeny dle navrženého projektu slaboproudých rozvodů. - V rámci méněprací byly provedeny odpočty prací a dodávek na základě jejich skutečného provedení. Jedná se o svítidla, vypínače a zásuvky, práce spojené s instalací VZT jednotek – duplicita položky v rozpočtu elektroinstalace uznatelné náklady, podpěry hromosvodu a práce na zařízení EZS dle skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: 0 |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |  |  |  |  |
| Návrh ocenění změny |  |  | připojen |  |  |  |  | nepřipojen |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hrušecká stavební spol. s r.o., David Šindler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY # (příloha k žádosti o změnu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 8 |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |
| Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 234/2017, č. zhotovitele 170119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předkládaný návrh úpravy: |  |  |  | dohodnuté ceny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dohodnuté lhůty ukončení díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkové rozpočty - viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet listů příloh: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena víceprací |  |  |  |  |  | 139 022,70 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Cena méněprací |  |  |  |  |  | -28 439,60 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prodloužení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |
| zkrácení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele (zpracoval): |  |  |  |  |  | David Šindler |  |  |  |  |  |
| # ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 8 |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  | Datum: 09-10/2017 |  |  |  |  |
| Určeno pro |  | projektanta |  |  | TDI |  | zhotovitele |  |  | objednatele |  |
| Odesláno/předáno: |  | poštou |  |  | poslem |  | faxem |  |  | osobně |  |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: |  |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: |  |  |  |  |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: |  |  |  |  |  | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |
| zvýšení ceny o | 110 583,10 Kč (bez DPH) |  |  |  |  | prodloužení lhůty o |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |
| snížení ceny o | Kč (bez DPH) |  |  |  |  | zkrácení lhůty o |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |
| celková cena po změně | Kč (bez DPH) |  |  |  |  | celková lhůta po změně |  |  | datum dokončení: |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis projektanta, datum, razítko: Ing. Arch. Marika Jančová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Lapčík Ludvík Michalec |  |  |  |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: David Šindler |  |  |  |  |  |