**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: OÚ/010/2017**

**č. smlouvy objednatele: 879/2017**

**Název díla:**

**MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: OÚREKO s.r.o.**

 Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01 Bílina

**IČO:** 63145456

**DIČ:** CZ63145456

**zastoupený:** Pavlem Burdou, jednatelem

 Vilémem Ledvinou, prokurista

**zástupce ve věcech smluvních:** Pavel Burda, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C,

vložce č. 9148

držitel ŽL vydaného u Městského úřadu Bílina pod e.č. 350902 – 6655 - 00

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.11.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

 Ukončení díla: původně nejpozději do 30.11.2017 nově do 15.12.2017

**b) Čl. IV. CENA**

 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

 Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 2 497 000,- Kč

 Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 45 262,- Kč

 Nová celková smluvní cena bez DPH 2 542 262,- Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.:

COMPLIANCE DOLOŽKA

2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

3. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

4. Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 15.12.2017 V Ledvicích dne 14.12.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Pavel Burda

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik OÚREKO, s.r.o.