Dodatek č.1 SMLOUVy o dílo

### na vypracování PD pro stavební řízení pro stavbu „VD Morávka-převedení extrémních povodní“, stavba č. 4074“

### uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., dne 19.3.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Golik VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 02247267

DIČ: CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl.2. Předmět smlouvy** – bod 2.1. se doplňuje o nový bod 2.1.3. tohoto znění:

2.1.3. Aktualizaci projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely 62/2013 Sb.

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2 se upravuje, nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. 2.1. SoD | čistopis aktualizované dokumentace DSP | 20.12.2017 |

Na základě zkušeností při provádění železobetonových konstrukcí přelivu a skluzu stavby „VD Šance – převedení extrémních povodní“ je objednatelem díla požadována změna koncepce provedení rekonstrukce přelivu a skluzu na akci „VD Morávka – převedení extrémních povodní“. Zhotovitel tímto provede aktualizaci předané DSP.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: V Babicích na Svitavou dne:

za objednatele: 11.12.2017 za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč Ing. Pavel Golík

generální ředitel jednatel společnosti