**Dodatek ke smlouvě č. 1**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:**  Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 382 789 030

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx

a

 **Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Táborská 2177, 397 01 Písek

zastoupený: Jiřím Pirným

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ 26071894

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

Zástupce ve věcech technických: Jiří Pirný kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):

Spisová značka: C 12201 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o dílo na „Opravu bytu č. 8, ulice Milady Horákové 1637, Písek“ uzavřené mezi Domovní a bytovou správou města Písek“ a firmou INTESTA CZ, společnost s ručením omezeným, Táborská 2177, 397 01 Písek, ze dne 13.10.2017 (dále jen "dodatek"). Tento dodatek mění původní smlouvu na základě článku č. 4.2 původní smlouvy.

**2 . Cena díla**

1. Oprava bytu byla po prohlídce a po projednání mezi osobami odpovědnými za technickou stránku stavby rozšířena o dodávku dveří (prosklené ze 2/3), stavební práce vzniklé vybouráním příčky a vzniklého rozdílu ve výšce mezi stávajícími podlahami, rozšířením prací na odvětrání místností a nátěrem zárubní, které nybyly v zadávací dokumentaci požadovány.
2. **Cena díla se zvýšila těmito víceprácemi o částku 11821,- Kč bez DPH, slovy jedenácttisícosmsetdvacetjedna korun bez DPH.**

 **Cena s DPH je 13.594,- Kč.**

**3.** **Závěrečná ustanovení**

 3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti (je možné poskytnout plnění) dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
 a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk dodatku smlouvy

 Příloha : nabídkový rozpočet – vícepráce

V Písku dne 13.12.2017

 ......................................

 Jiří Pirný Ing. Zdeňka Šartnerová

Intesta CZ s.r.o. DBS města Písku