### DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Objednatel:**

**Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné**

se sídlem Horská 309, 543 71 Hostinné

IČO: 60153326

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Technický dozor investora: p.Miloš Haase - člen sdružení SVS, Nádražní 130, Malé Svatoňovice, IČ: 40106446

**/dále jen objednatel/**

a

**Zhotovitel:**

**GOS CZ s.r.o.**

se sídlem Skřivánčí 958, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí

IČO: 28812191 DIČ: CZ28812191

Zástupce ve věcech smluvních: p.Pavel Iliev - jednatel

Zástupce ve věcech technických: p.Pavel Iliev, p.Bohumil Baumrt

**/dále jen zhotovitel/**

**uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku**

**č. 89/202 Sb. v platném znění**

**t e n t o d o d a t e k :**

**I.**

Dne 30.7.2017 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo jejímž předmětem je zakázka

**„Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD – č.akce SM/13/331 – Gymnázium Hostinné č.p. 309“**.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl.2. se tímto dodatkem mění takto:

Původní obsah díla se rozšiřuje o vícepráce výměny uhnilých trámů, výměny dožilé tepelné izolace v prostorách půdy, opravy zdiva pilířů pod vaznými trámy, nové podlahy z dřevoštěpkových desek OSB vč. nosné konstrukce, instalace zářivkových svítidel, impregnace krovu a bednění, demontáž a montáž střešních oken + nová ostění, oprava rš položky zatahovacího pásu a méněpráce na montáži bednění.

**III.**

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl.3. Smlouvy o dílo uvedené v bodě 1. navyšuje o částku:  **758.836,-Kč bez DPH**

Rozpis celkové ceny díla:

SOD 5,604.570,-Kč

Dod. č.1 335.308,-Kč

Dod. č.2 758.836,-Kč

**Nová cena díla 6,698.714,-Kč bez DPH**

**DPH 21% 1,406.730,-Kč**

**Celkem vč. DPH 8,105.444,-Kč**

**IV.**

Termín dokončení díla se mění z 15.12.2017 na **31.12.2017.**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 2 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohou dodatku je položkový rozpočet.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Trutnově dne : 14.12.2017 V Trutnově dne : 14.12.2017

………………………………. …………………………………..

Mgr. Martin Vlášek Pavel Iliev

ředitel školy GOS CZ s.r.o.

jednatel