Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

**DODATEK č. 1**

**ke** smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce

2016, II. etapa“

Část V. - III/4026, III/4027 Předín průtah

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-V Číslo smlouvy zhotovitele: 120 i GDHS / 2016

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxx  
00090450  
CZ00090450  
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx  
Kraj Vysočina

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

stavbu provede: STRABAG a.s. odštěpný závod Brno

adresa závodu: Brno, Tovární 3, PSČ 620 00

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:  
technických:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

xxxxxxxxxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava UniCredit Bank Czech Republic a.s.

xxxxxxxxx 608 38 744 CZ60838744 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:bronislava.palacka@strabag.com)

Stránka 1 z 3



STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále

jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2.

1. Při realizaci díla „I11/4026, III/4027 Předín průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2. Předmětem dodatečných prací je rozšíření původních položek a nové položky představující dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od stávajících prací, a jejich doplnění bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % původní ceny díla.
3. Zadání dodatečných stavebních prací si vynutilo méněpráce nebo změny plnění, které jsou podrobně popsány výše a v příloze tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách.

3.

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2016.

4.

4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

4.2. Konečná cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

+ 1 478 870,43 Kč

1. 131 463,03 Kč 1 287 607,24 Kč
2. 419 070,27 Kč

5 626 600,00 Kč

974 007,40 Kč

5.

Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Stránka 2 z 3

S sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

6.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními  
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně  
prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně  
změn položek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem  
podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2  
vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně dne: Zhotovitel:

-4. 10. 2016

V Jihlavě dne: Objednatel:

-4. 10. 2016

ředitel oblasti JIH  
xxxxxxxxxxxx  
ekonom oblasti JIH

ředitel

Krajská správa a údržba Q32! silnic Vysočiny

příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ¿O: 00090450, tel.: xxxxxxxxxxx

Stránka 3 z 3