č. objednatele: 1/2016, SPU 007868/2016

č. zhotovitele: Xs-001-2016-MOR

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 ze dne 5.1.2016**

**Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů v k. ú. Moravec**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky

Zhotovitel: GEOCART CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

**1)** Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část Název nový termín odevzdání

2.1. Upřesnění grafického přídělu a dokumentace do 28.2.2018

pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových

pozemků

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Předložení kompletní dokumentace nového do 30.4.2018

uspořádání pozemků

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 21.11.2017. Důvodem pro posunutí termínů je zejména sladění prací s obnovou katastrálního operátu mapováním v intravilánu prováděné katastrálním pracovištěm.

**2)** Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**3)** Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**4)** Dodatek č. 2 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

**5)** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.12.2017 V Brně dne

……………………………………... …………………………………………….

*Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

Ing. Jiří Klusáček Ing. Martin Malec

vedoucí pobočky člen představenstva