DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

uzavřený podle ustavení par. 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb,občanského zákoníku,
v platném znění,za podmínek dále uvedených

I.
Smluvní strany

Objednatel :
Město KRALOVICE
Markova 2
331 41 Kralovice
IČ:257966
DIČ:CZ00257966
zastoupené ve věcech smluvních
Ing. Rudolfem Salfickým -starostou města

Zhotovitel :
Václav Staněk-ELEKTRO služba
xxxxxxxxxxx
IČ:10386033
DIČ:CZ5506291560
xxxxxxxxxxxx
zastoupená ve věcech smluvních
Václavem Staňkem - majitelem firmy

II.
Předmět dodatku

Akce-Kralovice,Žatecká- k přejezdu, montáž nového veřejného osvětlení

Vícepráce

Z důvodu navýšení rozsahu provedených prací při montáži veřejného
osvětlení.
-materiálu a práce při navýšení počtu svítidel , výložníků a stožárů
-materiálu a práce pro přípravu signalizace výjezdu hasičů
-materiálu a práce pro stožáry měření rychlosti

III.

Cena díla vícepráce

Cena dle původní smlouvy o dílo:
Cena bez DPH - 1 122 079,- Kč
DPH 21% 235 648,- Kč
Cena s DPH 1 357 728,- Kč

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH - 222289,25- Kč
DPH 21% - 46680,75- Kč
Cena s DPH 268970, 00 Kč

Cena celkem:
Cena bez DPH - 1 344 368,25 Kč
DPH 21%- 282 328,75 Kč
Cena s DPH 1 626 698,- Kč

V.
Platební a záruční podmínky

Smluvní dodatková částka bude po odsouhlasení vyfakturována .
Splatnost vystavené faktury činí 14 dnů ode dne vystavení.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve smlouvě záruku 36 měsíců
kromě výrobků kde je záruka výrobcem stanovena jinak.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek může být změněn , doplněn nebo zrušen pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran . Je sepsána ve třech
vyhotoveních. 1ks obdrží zhotovitel a 2ks objednatel.
Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

V Kralovicích dne

objednatel: zhotovitel :