**Dodatek č. 2**

**k Smlouvě o dílo č. 009/TSA/2016 ze dne 26.01.2017**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb.

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

zastoupený: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka

(dále jen „objednatel“)

a

**T-bro CZ s.r.o.**

Sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4

IČ: 490 60 104

DIČ: CZ490 60 104

zastoupená: Ing. Petr Janovský, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322

(dále také „zhotovitel")

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2,

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 009/TSA/2016 ze dne 26.01.2017 (dále také „Smlouva“). Z důvodu opakované komplexní reorganizace laboratoří v budovách „C a L“ a s přihlédnutím na zachování jejích provozu po dobu I. etapy rekonstrukce, dochází k posunutí termínu dokončení díla a současně dochází k navýšení ceny z důvodu provedení více a méněprací. Z důvodu zachování provozu laboratoří, které nebyly zahrnuty do I. etapy rekonstrukce, byla realizace rekonstrukce místností č. C108a, C114, C126, C149a, C 140, C244 z I. etapy přesunuta do II. etapy rekonstrukce. II. etapa bude zahájena v průběhu roku 2018. Vlivem výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění podle čl. II. tohoto dodatku a ke změně ceny podle čl. III. tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

**Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu díla navýšením prací z důvodu dodatečných požadavků objednatele. Podrobný popis změn více a méně prací je uveden ve Změnovém listě č. 1 ze dne 10.12.2017, tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení ceny. Z důvodu přesunu realizace několika místností z I. etapy do II. etapy rekonstrukce, dochází k posunu termínu plnění.

**Čl. II.**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu do ukončení II. etapy rekonstrukce, nejpozději do 30.11.2018.“

**Čl. III.**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny vzhledem na provedené více a méně práce přičemž se ustanovení čl. 6 bod 6.2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Původní cena o dílo podle Smlouvy činí ……………………………9.946.942,75 Kč bez DPH,

Změna ceny o dílo o rozpočet Dodatku č. 2 činí ……………………. 1.587.923,60 Kč bez DPH,

Celková cena díla podle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí ……………. 11.534.866,35 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu.

**Čl. IV.**

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 13.12.2017 V Praze dne 14.12.2017

……………………………… ………………………………

T-bro CZ s.r.o. MBÚ AV ČR, v.v.i.

Ing. Petr Janovský, jednatel Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel