|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 009/TSA/2016 |  |  |
| Ze dne:  | **26. 01. 2017** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | **MBU AVCR První etapa rekonstrukce laboratoří**  |
| Objekt: | **C a L** |
| **Název změny:** | **Stavební úpravy oproti projektu** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a nových změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.
2. Dále list obsahuje stavební práce, které vznikly a i ty, které prováděny nebyly z PD v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 48 listů
 |
| **Přílohy:** |
| 1. Změnové listy jednotlivých místností s rozpočtem prací
 |
| 1. Souhrnná tabulka vyčíslení změn
 |
|  |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   ~~bez dopadu~~ s dopadem |   |
| Dle dodatku č.1 |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |  - 549 936,35 Kč |
|  |  Přípočet: |    2 137 859,95 Kč |
|  |  Celkem: |  1 587 923,60 Kč bez DPH |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 8. 12. 2017** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA | Ing. Pavel Sobotka |  | T- Bro. cz | Ing. Janovský Petr |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA | Střela Jiří |  |
|  |  |  |  |  |  |