|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 1** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | 009/TSA/2016 | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | | **26. 01. 2017** | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **MBU AVCR První etapa rekonstrukce laboratoří** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **C a L** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Stavební úpravy oproti projektu** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a nových změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla. 2. Dále list obsahuje stavební práce, které vznikly a i ty, které prováděny nebyly z PD v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 48 listů | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Změnové listy jednotlivých místností s rozpočtem prací | | | | | | | | | | | |
| 1. Souhrnná tabulka vyčíslení změn | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | ~~bez dopadu~~  s dopadem | | | |  | |
| Dle dodatku č.1 | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | - 549 936,35 Kč | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 2 137 859,95 Kč | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | 1 587 923,60 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 8. 12. 2017** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ TSA | Ing. Pavel Sobotka | |  | | T- Bro. cz | | Ing. Janovský Petr | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Projektant | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
|  |  | |  | | MBÚ TSA | | Střela Jiří | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |