Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6150/41/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Český hydrometeorologický ústav,

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

IČ: 00020699

DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař.

č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák.

235/2004 Sb.)

Statutární orgán: Mgr. Mark Rieder – ředitel ústavu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :Ing. Ivana Blažková

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále jen objednatel)

a

2.Zhotovitel:

Tomáš Martiník

Sadová 280

747 64 Velká Polom

IČ: 40357023

DIČ:CZ6409031497

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Rekonstrukce přístavby ČHMÚ Ostrava (severní křídlo) – 2. část“

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/41/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 14. 9. 2017:

Článek 4., odst. 4.1.:

Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: březen 2018

Termín je změněn v důsledku níže uvedených změn stavebních prací.

Článek 5., odst. 5.1.:

Celková cena bude na základě stanoviska stavebního dozoru a projektanta snížena o cenu

méněprací a navýšena o cenu víceprací.

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH                   DPH (21%)             Cena vč.DPH

Původní cena           1 648 421,35,- Kč            346 168,48,- Kč          1 994 589,83,- Kč

###### Méněpráce                  - 28 692,31,- Kč             - 6 025,39,- Kč             - 34 717,70,- Kč

Vícepráce                    308 700,10,- Kč              64 827,02,- Kč             373 527,12,- Kč

Nová cena díla         1 928 429,14,- Kč            404 970,11,- Kč          2 333 399,25,- Kč

Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí dodatku č.1.

2.    Zdůvodnění změny ceny díla:

Méněpráce:

- K osazení dvou nových topných těles v kanceláři se použila dvě původní topná tělesa.

- Pro vstup do váhovny se původní navržené posuvné dveře  š. 80 cm nahradily posuvnými dveřmi š. 115 cm.

- Původní navržená vzduchotechnika ve váhovně se nerealizovala, k zajištění podmínek se pořídí nová jednotka přesné klimatizace.

Vícepráce:

- Při provádění bourání příček a částí podlah byla zjištěna jiná poloha kanalizačních potrubí oproti původní dokumentaci a zároveň zjištěno kanalizační potrubí, které v původní dokumentaci nebylo zakresleno. Po zjištění těchto skutečností byla provedena revize kanalizace kamerovým průzkumem. Tento průzkum zjistil navíc poruchy kanalizace v ležaté části pod podlahou (prasklé a propadlé potrubí), a proto bylo přistoupeno k opravě této části kanalizace.

- Po vybourání starých příček v prostoru sociálního zařízení  a mezi jednotlivými místnostmi kanceláří a laboratoří se zjistil velký rozdíl podlah vč. nekvalitního betonu na podlaze v soc. zařízení. Z tohoto důvodu bylo nutné část podlahy pod původním sociálním zařízením vybourat a provést novou betonovou podlahu. V místnostech laboratoří a kanceláří byla provedeno srovnání výšek pomocí stěrky na bázi cementu.

- V místě váhovny se pro zajištění podmínek daných dle ČSN EN 12341 k vážení vzorků a pro případné dodatečné dovybavení váhovny provedly nezbytné stavební úpravy (vyzdění nové příčky s dveřmi pro vytvoření „přípravného“ prostoru ke vstupu do váhovny a pořízení širších vstupních posouvacích dveří do váhovny)

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:						        Ve Velké Polomi dne:

.................................................			......................................................

za objednatele					za zhotovitele

Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ			Tomáš Martiník, stavbyvedoucí