**1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO**

č. 1288/2016 (číslo objednatele)

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

**Česká filharmonie, státní příspěvková organizace**

zastoupenou: MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

sídlem: Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1

IČ: 00023264

DIČ: CZ00023264

(dále jen „objednatel)

a

**„ETNA“ spol. s r.o.**

Sídlem: Újezd 19, 110 00 Praha 1

IČ: 45309621

DIČ: Z45309621

(dále jen „zhotovitel“)

*Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:*

**čl. III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

Smluvní strany jsou nuceny přistoupit k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je prodloužení maximální doby k provedení díla, z důvodu prodloužení aktuální výstavy nezaviněné ani jednou ze smluvních stran, kterou nešlo za daných podmínek ani při vynaložení veškerého potřebného úsilí obou smluvních stran odvrátit, a v jejichž důsledku nelze dodržet původně stanovenou dobu dodání. Původní harmonogram počítal s koncem výstavy dne 26.11.2017. V průběhu konání výstavy je možné nad sály pracovat pouze v pondělí.

Doba dodání se nově stanovuje do 16.1.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento 1. dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne: 8.12.2017 V Praze dne: 8.12.2017

 …………………….. ……………………..

Za dodavatele Za objednatele

MgA. David Mareček, Ph.D., Ing. Milostav Naděje

generálním ředitelem Jednatel

za správnost odpovídá: Lukáš Duchek