Dodatek číslo 1

ke Smlouvě o vytvoření a provozu expozice
ze dne 7. 1. 2015 (dále jen „kmenová smlouva“)

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

se sídlem: nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ: 002 16 208,

zastoupená: Doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou fakulty (dále jen: „FF UK”)

a

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002 IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupena Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

(dále jen: „NPÚ“)

(společně dále jen: „smluvní strany“)

I.

Ujednání

- Příloha číslo 1 kmenové smlouvy se zcela nahrazuje tímto novým harmonogramem:

Do 20. 12. 2014	První úplná verze libreta

Do 31. 12. 2015	Podrobný scénář

Do 31. 5. 2016	Příprava a zhotovení stálé expozice

2. 6. 2016	Otevření stálé expozice

- Příloha číslo 2 se mění následovně:

- V tabulce „Přehled akcí“ se u položek plánovaných na roky 2014 a 2015 smluvní strany dohodly, že vzhledem k posunu termínu otevření expozice považují roky 
čerpání za orientační s tím, že položky jsou postupně realizovány v letech 2014 
až 2016, s výjimkou položky 4b).

- U položky 4b) Zabezpečení prostor tabulky „Přehled akcí“ se smluvní strany na 
k provedení tohoto smluvního ujednání v kmenové smlouvě dohodly následovně:

| Rok | Počet měsíců | Částka (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 7 | 90 456,95 Kč |
| 2017 | 12 | 155 069,06 Kč |
| 2018 | 12 | 155 069,06 Kč |
| 2019 | 12 | 155 069,06 Kč |
| 2020 | 12 | 155 069,06 Kč |
| 2021 | 9 | - 1,80 Kč |

- FF UK uhradí náklady vzniklé na straně NPÚ se zajištěním zabezpečení 
prostor dle následujícího harmonogramu:

Jelikož na straně NPU není ke dni podpisu známa přesná částka celkových nákladů na zajištění zabezpečení prostor z důvodu dosud nezadané veřejné zakázky (uvedené částky vycházejí pouze z předběžné kalkulace), dohodly se smluvní strany, že pokud by celková částka byla nižší nebo vyšší, oznámí toto NPÚ nejpozději při první fakturaci FF UK a částky pro jednotlivé roky budou proporčně sníženy nebo zvýšeny.

- NPÚ vždy na začátku kalendářního roku zašle FF UK fakturu na odpovídající

částku a s textem „zajištění zabezpečení a ostrahy stálé expozice Okouzleni antikou na Zámku Duchcov za období od ... do ..." podle výše uvedeného rozpisu, kterou se FF UK zavazuje uhradit. Fakturace za rok 2016 proběhne v červnu 2016.

- Smluvní strany dále shodně konstatují, že částka rozpočtovaná v příloze 1 v tabulce „Přehled akcí“ v bodě 5 tabulky na přípravu samotné expozice ve výši 700.000 Kč je vzhledem k finální podobě scénáře expozice příliš nízká. FF UK se zavazuje na své straně vynaložit na přípravu a realizace expozice náklady v dostatečné výši, aby byla expozice úspěšně dokončena.

III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Praze dne 1. 3. 2016						V Praze dne 14. 3. 2016

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.					Ing. Arch. Naděžda Goryczková

Děkanka FF UK						generální ředitelka NPÚ