UZLOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Termín zahájení (T=0) je datem předání staveniště, měrná jednotka je kalendářní týden.

Uzlový harmonogram bude podkladem pro tvorbu HMG stavby.

Termín označuje zahájení dané činnosti

Vytýčení stavby				T + 2 dny (T + 0,3 týdne)

Výkopové práce (hrubé ter. úpravy)		T + 7 dní (T + 1 týden)

Zakládání					T + 14 dní (T + 2 týdny)

Montáž prefa konstrukcí			T + 48 dní (T + 7 týdnů)

Podlahy					T + 107 dní (T + 19,3 týdnů)

Opláštění a zastřešení				T + 79 dní (T + 11,3 týdnů)

Technické instalace vnitřní			T + 93 dní (T + 13,3 týdnů)

Dopojení inž,. sítí				T + 98 dní (T + 14 týdnů)

Komunikace a zpevněné plochy		T + 98 dní (T + 14 týdnů)

Dokončení díla, před kolaudačním řízením	T + 154 dní (T + 22 týdnů)

Předání díla – ukončení prací 			T + 160 dní (T + 22,9 týdnů)

- Poznámka uchazeče: Upozorňujeme zadavatele, že termíny v harmonogramu jsou v souladu s větou ve 4. řádku „Termín označuje zahájení dané činnosti“, i když je to krajně neobvyklé (obvykle se uvádí termín dokončení dané činnosti). Pro odstranění pochybností přikládáme i standardní harmonogram, ze kterého je možné zjistit termíny dokončení všech stavebních činností i celého díla.

- Doplnění na základě „Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č.1“, odpověď č. 5:

- Uchazeč uvádí, že nabízené stavební práce nelze provádět, pokud průměrná denní teplota (měřená ráno, v poledne a večer) bude nižší než 0 st. C. Předpokládaný počet takových dnů je 30.

V Praze dne 25.9.2017

………………………..……………………….

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

předseda představenstva

Energie – stavební a báňská a.s.