Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 25.9.2017 podle ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce

a roku smluvní strany.*

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno odběratel: Městská část Brno - Nový Lískovec doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupen: Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Bmo-Nový Lískovec IČ : 44992785	DIČ: CZ 44992785

jako objednatel

Huslík s.r.o.

se sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C , vložka 30590 IČ: 25527495	DIČ: CZ25527495

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: jako dodavatel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Ucel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu méněprací a víceprací, nezbytných k realizaci stavby Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. Etapa, II. Etapa , jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/222/2017/OVV a číslo dodavatele 36/2017, uzavřené dne 25.9.2017 ve znění jejího Dodatku č. 1, uzavřeného 13.12.2017

II. 1 Článek IV. Cena díla, odst. 4.1, který zní

- Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:

- etapa ve výši 3 743 925,18 Kč bez DPH, DPH 786 224,00 Kč,4 530 149,00 Kč vč. DPH (slovy čtyřimiliony pětsettřicettisíc jednostočtyřicetdevět korun českých”).

- etapa ve výši 3 229 816,36 Kč bez DPH, DPH 678 261,00 Kč, 3 908 077,00 Kč vč. DPH (slovy třimiliony devětsetosmtisíc sedmdesátsedm korun českých”).

Cena díla celkem ve výši 6 973 741,54 Kč bez DPH, DPH 1 464 485,00 Kč, 8 438 226,00 Kč vč. DPH (slovy osmmilionů čtyřistatřičetosmtisic dvěstědvacetšest korun českých“).

se nahrazuje textem:

- Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:

- etapa ve výši 3 859 838,92 Kč bez DPH, DPH 810 566,17 Kč,

4 670 405,09 Kč vč. DPH

(slovy „čtyřimilionyšestsetsedmdesáttisícčtyřistapět korun českých a devět haléřů“).

- etapa ve výši 3 229 816,36 Kč bez DPH, DPH 678 261,44 Kč,

3 908 077,80 Kč vč. DPH (slovy „třimiliony devětsetosmtisíc sedmdesátsedm korun českých a osumdesát haléřů“).

Cena díla celkem ve výši 7 089 655,28 Kč bez DPH, DPH 1 488 827,61 Kč,

8 578 482,89 Kč vč. DPH

(slovy „osmmilionůpětsetsedmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátdva korun českých a osumdesátdevět haléřů“).

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele SML/222/2017/OW a číslo dodavatele 35/2017 Dodatkem č.l nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 Příloha č. 2- Změnový list č. 2 Příloha č. 3 - Změnový list č. 3

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Objednatel prohlašuje, že dodatek č.l smlouvy o dílo č: SML222/2017/OVV/1 byl projednán a schválen na zasedání Rady městské části Brno - Nový Lískovec č. 23/2017, které se konalo dne 29.11.2017.

V Brně dne Dodavatel:

Ing. Miroslav Kupčík, Huslík s.r.o.

V Brně dne 13. 12. 2017

Objednatel:

Ing. Jana Drápalová,

starostka MČ Brno - Nový Lískovec

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENI ZS KAMÍNKY I ETAPA, I! ETAPA“, DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA

Navrhovatel změny

Huslik s.r.o.

Karlova 275/12 614 00 Brno

| Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): 01 | Index navrhovatele | číslo SO nebo PS | Pořadové číslo TZL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOD | O:SML222/2017/OW ZH:36/2017 | 01 |
| Datum vydání TZL: | 22 11.2017 |  | výplni navrhovatel |
| Datum schválení nebo zamítnutí TZL : |  |  | vyphi objednatel |
| Časový dopad oproti původnímu řešeni: | NE |  | vyplní DOD |

Index navrhovatele změny:

OBJ. objednatel

TDO . technický dozor objednatele DOD. dodavatel AD. . .autorský dozor

ZŠ	Základní škola, Brno, Kamínky 5,

příspěvková organizace

Název změny:

PODLAHY, ZÁRUBNÉ

Důvod změny:

- V prvním nadzemním podlaží bylo v průběhu bouracích prací zjištěno, že a) v projektové dokumentaci předpokládaná tloušťka betonové podlahy 50 mm je ve skutečnosti cca 80 mm, že b) izolace proti zemni vlhkosti, odkrytá při bouráni podlahy, je poškozena bouracími pracemi a její jednovrstvá skladba neodpovídá dnešním technickým normám a že c) se pod podlahou se nachází dříve neznámá poloha betonové šachty pro vedení rozvodů vody

- Bylo zjištěno, že ocelové zárubně stávajících dveří jsou po jejich očištěni v dobrém stavu

Popis změny:

- Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena nová, dvouvrstvá Výška podkladního betonu bude dorovnána vrstvou polystyrénových desek, betonový potěr nad polystyrénovou vrstvou bude vyztužen ocelovou síti Staré rozvody vody, nacházející se v nalezené šachtě pod podlahou budou nahrazeny novými, šachta bude opatřena zadláždéným poklopem, pod kterým budou na potrubí osazeny uzavírací ventily

- Ocelové zárubně dveří nebudou vybourány, ale ponechány

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet

Vliv na cenu:	ANO

vicepráce	184 883,87Kč bez DPH, DPH 38 825,61Kč 223 709,48 Kč vč. DPH

méněpráce.	•110 645.09 Kč bez DPH, DPH 23 235.61 Kč ■133880.56 Kč vč.DPH

rozdíl = výsledná cena 74 238,78 Kč bez DPH, DPH 15 590,14Kč	89 828,92Kč vč. DPH

Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)

| Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením: |  | NE Vyplní AD/DOD |
| --- | --- | --- |
| Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík |  | Datum a podpis: 22.11.2017 |
| Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa | SOUHLASÍME ^NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2... \ ¦ |
| Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | M Datum a podpis: 22.11.2017 |
| Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2017 |
| Zástupce OBJ: ing. Jana Drápalová | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2017 |
| Důvod zamítnutí (vyplní objednatel): |  |  |
| Rozděiovnik: | 1 OBJEDNATEL. 2. TDI.3. ZH,4.AD |  |

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 170618 | Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky - |  | l:etapa |
|  | Položkový rozpočet změny č.1 - l.etapa |  |  |
| Objednatel: |  | IČO: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: Husiík s.r.o. |  | IČO: | 25527495 |
| Karlova 12 |  | DIČ: CZ25527495 |  |
| 614 00 Brno |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 39 212,09 |
| PSV |  |  | 35 026.69 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 74 238,78 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 74 238,78 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 15 590,14 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 89 828,92 czK |
| v Li K | dne |  |  |
| Huslik^rci. . Karlova Í2, 614 00 Brno DIČ: CZ25527495 tel.; 548 530 597 © |  |  |  |
| - Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Položkový rozpočet změny č.1 -1. etaf | 0 | 74 238,78 | 15 590,14 | 89 828,92 | 100 |
| 1 | změna č. 1 -1. etapa - vicepráce | 0 | 184 883,87 | 38 825,61 | 223 709,48 | 249 |
| 2 | změna č.1 -1. etapa - méněpráce | 0 | -110 645,09 | -23 235,47 | -133 880,56 | -149 |
| Celkem za stavbu |  | 0 | 74 238,78 | 15 590,14 | 89 828,92 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 47 505,62 | 64 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | -18 817,00 | -25 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | -4 519,97 | -6 |
| 99 | Staveništni přesun hmot | HSV |  |  | 17 209,47 | 23 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 24 896,40 | 34 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 17 582,29 | 24 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | -7 452,00 | -10 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | -2 166,03 | -3 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 74 238,78 | 100 |

| S: | 170618 | Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky |
| --- | --- | --- |
| O; | 1 | Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa |
| R; | 1 | změna č 1 -1 etapa - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 122 038,17 |
| 1 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou síti, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.30732 | 29 051,00 | 8 927.95 |

2|632418150

1,98*124.17*1.25/1000

0.30732

Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, fl. 50 mm

m2

188,690001

599.45'

113 110.22

popis změny

Výztuž do betonového potěru

Provedení potěru v tl. 50mm z důvodu větší tloušťky odbouraného betonu

tvorba jednotkové ceny

RTS -5% 30580*0.95	29051

RTS-5% 631*0.95	599,45

| 17.17 | 17.17 |
| --- | --- |
| 13.63 | 13.63 |
| 2 | 2 |
| 2.9 | 2.9 |
| 13.55 | 13.55 |
| 9.86 | 9.86 |
| 2,52 | 2.52 |
| 16,8 | 16.8 |
| 2.73 | 2.73 |
| 13.63 | 13.63 |
| 2 | 2 |
| 14.89 | 14.89 |
| 9.76 | 9.76 |
| 2.73 | 2.73 |
| 17.5 | 17,5 |
| 2.38 | 2.38 |
| 16.3 | 16.3 |
| 2 | 2 |
| 15.48 | 15,48 |
| 7.21 | 7.21 |
| 1,27 | 1.27 |

| S: | 170618 | Modernizace sociálnich zařizeni ZŠ Kamínky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0; | 1 | Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa |  |  |  |  |
| R: | 1 | změna č 1 -1 etapa - vícepráce |  |  |  |  |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |

2,38

popis změny

| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 20 367,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3[999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | 1 ! | 18.685331 | 990,00 | 18 498,48 |
| 4 999281196 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t i | 18,685331 | 60,00 | 1 121,12 |
| 51999281199 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 18,68533' | 40,00 | 747,41 |
| Díl: 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 24 896,40 |
| 61711111131 | Izolace proti vlhkosti vodor. 1x MOAL, za studená, 1x lak MOAL. včetně dodávky | m2 | 61,630001 | 31,64 | 1 949,97 |
| 7¦711141559 | [Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavenim, 2 vrstvy - [včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 61,63000! | 363,38 | 22 395,11 |
| 8 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0,62739 [ | 878,75; | 551,32 |
| Díl: 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 17 582,29 |
| 9 713121111 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 i | 124.170001 ! i | 30.40, [ | 3 774.77 |
| 10:713191100 | Položeni separačni fólie, včetně dodávky fólie | : m2 | 124,17000; | 32,30; | 4 010,69 |
| 11 28375705 | Deska izolační stabilizov EPS 150 1000 x 500 mm | i m3 | 1 3.83685! 1 | 2 531,75 | 9 713,94 |
|  | 124,17*0.03*1.03 |  | 3,83685 |  |  |
| 121998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | i__L. | 1 0.09716Í | 853,10 | 82,89 |

2,38

Vzhledem k větši odbourávané

tloušťce betonu než byl předpoklad,

bylo nutno doplnit pod betonovou

mazaninu tepelnou izolaci

dtto

dtto

dtto

tvorba jednotkové ceny

SOD

SOD

SOD

| RTS -5% | 33.3*0.95 | 31.64 |
| --- | --- | --- |
| RTS -5% RTS -5% | 382.5*0.95 925*0,95 | 363,38 878,75 |
| RTS -5% RTS -5% RTS -5% | 32*0.95 34*0.95 2665*0.95 | 30,4 32.3 2531,75 |
| RTS -57o | 898*0.95 | 853,1 |

Po vybouráni potěru byla značně poškozena izolace proti vodě, byla provedena nová izolace asf. Pásy dtto

Celkem

184 883,87

| S; | 170618 | Modernizace sociálních zařízeni Z3 Kamínky |
| --- | --- | --- |
| 0: | 1 | Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa |
| R; | 2 | změna č 1 -1. etapa - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | -74 532,55 |
| 11632418106 |  | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracováni, tl. 6 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | -188,69000 | 395.00 | -74 532.55 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | -18 817,00 |  |
| 21642944121 |  | Osazeni ocelových zárubni dodatečné do 2.5 m2 | kus | -12.00000 | 769.00 | -9 228,00 |
| 3155330420 |  | Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L. ZAKO pro [přesné zděni, bez drážky, pevné přivařené závěsy | kus | -5,00000! 780,00 ‘ ! |  | -3 900.00 |
| 4¦55330422 |  | Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy | 1 kus 1 1 | -6,00000 | 811,00 | -4 866,00 , |
| 5 55330424 |  | Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 L. ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy | 1 kus 1 | -1.00000 | 1 823,00 | -823,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -4 519,97 |
| 61968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 | m2 | -18,91200 | ! 239,00 | -4 519.97 |
|  |  | -1.57600'12 |  | -18.912 |  |  |
| Díl: 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  | -3157,54 |
| 7,999281111 |  | 1 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | i t l | 1 -2.89683 : 990,00 |  | -2 867,86 |
| 81999281196 |  | Přesun hmot. opravy a údržba, příplatek do 5 km | 1 t | 1 -2,89683 | 1 60,00: -173.81 |  |
| 9 999281199 |  | Přesun hmot. opravy a údržba, přípl dalších 5 km | ‘ t l | ; -2,89683 | 1 40,00 | -115,87 |
| Díl: 771 |  | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | -7 452.00 |
| 10 771000002 |  | Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubnich | m | -10,80000 | 1 690,00' -7 452,00 |  |
| Díl: D96 |  | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | -2166,03 |
| 111979087113 |  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | i ‘ | -1.43731 | i 150,001 -215,60 |  |
| 12:979011211 |  | Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením | 1 t | -1.43731 i 360,00: -517,43 |  |  |
| 13i979081111 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -1.43731 | ! 166,00, -238,59 |  |
| 14,979081121 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | i t | I -21.55968I 14,00; -301,84 |  |  |
| 151979082111 |  | Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m | t | i -1,43731 | 1 199,00* -286,02 |  |

|  | tvorba jednotkové |
| --- | --- |
| popis změny | ceny |
| nahrazeno potérem větší tloušťky | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |
|  | SOD |
|  | SOD |
|  | SOD |
| neprováděno - zjištěn dobrý stav zárubni | SOD |

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

| S; | 170618 | Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky |
| --- | --- | --- |
| 0; | 1 | Položkový rozpočet změny č.1 -1. etapa |
| R; | 2 | změna č.1 -1. etapa - méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 979082121 |  | Příplatek k vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -7.18656 | 24.00 | -172.48 |
| 171979999999 |  | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | -1.43731 | 302,00 | -434.07 |

popis změny

Celkem

-110 645,09

tvorba

jednotkové

ceny

SOD

SOD

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENI ZS KAMÍNKY I ETAPA, II ETAPA", DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA

| Navrhovatel změny Huslik s.r.o. Karlova 275/12 614 00 Brno | Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): 02 | Index navrhovatele | Číslo SO nebo PS | Pořadové číslo TZL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOD | O:SML222/2017/OW ZH:36/2017 | 02 |
| Index navrhovatele změny: OBJ ...objednatel TDO ..technickýdozor objednatele DOD. dodavatel AD autorský dozor ZŠ Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Název změny: INSTALAČNÍ ŠACHTA | Datum vydání TZL: | 22.11.2017 |  | vyplní navrhovatel |
|  | Datum schválení nebo zamítnuti TZL ; |  |  | výplni objednatel |
|  | Časový dopad oproti původnímu řešení: | NE |  | vyplní DOD |
| Důvod změny; - V prvním nadzemním podlaží bylo v průběhu bouracích prací zjištěno, že se pod podlahou se nachází drive neznámá poloha betonové šachty pro vedení rozvodů vody |  |  |  |  |
| Popis změny: - Staré rozvody vody, nacházející se v nalezené šachtě pod podlahou budou nahrazeny novými, šachta bude opatřena zadláždéným poklopem pro přístup k uzavíracím armaturám Přílohy; I |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 - Rozpočet |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: ANO vícepráce 21 122,96 Kč bez DPH, DPH 4 435,82 Kč 25 558,78 Kč vč. DPH ménépráce. nevyskytují se výsledná cena 21 122,96 Kč bez DPH, DPH 4 435,82 Kč 25 558,78 Kč vč. DPH |  |  | Výplni DOD (nehodící se škrtněte) |  |
| Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením: |  | NE | Výplni AD 1 DOD |  |
| Zástupce 000: Ing. Miroslav Kupčík |  | Datum a podpis: ^<‘fí .2017 |  |  |
| Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa | SOUHLASÍME /-NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2017 |  |  |
| Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka | souhlasíme / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2017 |  |  |
| Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22 11.2017 |  |  |
| Zástupce OBJ; Ing. Jana Drápalová | SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍME | Datum a podpis: 22 11,2017 |  |  |
| Důvod zamítnutí (vyplní objednatel); |  |  |  |  |
| Rozdělovník; | 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4, AD |  |  |  |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem T2L

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stavba; 170618 | Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky |  |  |
| Objekt: 2 | Položkový rozpočet změny č.2 -1. etapa |  |  |
| Rozpočet: 1 | změna č. 2 - i. etapa - vícepráce |  |  |
| Objednatel; |  | IČO; |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: Huslík s.r.o. |  | IČO | 25527495 |
| Karlova 12 |  | DIČ: | CZ25527495 |
| 614 00 Brno |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 6 797,77 |
| PSV |  |  | 14 325.19 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 21 122,96 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 21 122,96 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 4 435,82 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 25 558,78 CZK |
| v | dne |  |  |
| Husfík s.r.o. Karlova 12 614 00"g?F6 DIC; C225527495 te!., 548 530 597 |  |  |  |
|  | J |  |  |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ KAMÍNKY I ETAPA, II ETAPA", DÍLČÍ ČÁST -1 ETAPA

| Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Karlova 275/12 614 00 Brno | Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): 03 | hidex navrhovatele | Číslo SOnebo PS | Pořadové číslo TZL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOD | O:SML222/2017/OW ZH:36/2017 | 03 |
| Index navrhovatele změny: OBJ objednatel TDO technický dozor objednatele DOD.. dodavatel AD autorský dozor ZŠ Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizace Název změny: VENTILACE | Datum vydání TZL: | 22.11.2017 |  | výplni navitiovatet |
|  | Datum schváleni nebo zamítnuti TZL : |  |  | vyplní o^ednaiel |
|  | Časový dopad oproti původnímu řešení: | NE |  | vyplní DOD |
| Důvod změny. - V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající ventilační systém na WC není funkční Ventilátory byly otevřeny a bylo zjištěno, že jsou funkční a propojeny kabelem do rozvaděče, ale v rozvaděč ventilace není funkční |  |  |  |  |
| Popis změny: - Prostor ventilátoru byl vyčištěn, rozvaděč bude rekonstruován, vybaven novými spínacími hodinami |  |  |  |  |
| Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: ANO vícepráce 20 552.-Kč bez DPH, DPH 4 315,92 Kč 24 867,92 Kč vč. DPH méněpráce nevyskytuji se výsledná cena; 20 552.- Kč bez DPH, DPH 4 315,92 Kč 24 867,92 Kč vč. DPH |  |  | Výplni DOD (nehodící se škrtněte) |  |
| Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením: |  | NE | Výplni AD / DOD |  |
| Zástupce DOD: Ing. Miroslav Kupčík |  | Datum a podpis: 22.11.2017 |  |  |
| Zástupce AD: Ing. Jan Vejtasa | SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍMÉ | Datum a podpis. 22,11.201/ |  |  |
| Zástupce TDO: Ing. Vladimír Pohanka | SOUHLASÍME / NiSOUHLASÍME | Datum a podpis: 22.11.2017 |  |  |
| Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Novák, Ph.D | SOUHLASÍME / NESOUHL-ASÍMi | Datum a podpis: 22.11.2017 |  |  |
| Zástupce OBJ: Ing. Jana Drápalová | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | Datum a podpis: 22 11.2017 |  |  |
| Důvod zamítnuti (vyplní objednatel): |  |  |  |  |
| Rozdélovnik: | 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH. 4. AD |  |  |  |

V pfipadé nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodněni. V připadě nedostatku mista bude uvedeno v samostatné přiloze, která musi být vždy opatřena registračním číslem TZL

Modernizace sociálních zařízení ZS Kamínky I. Etapa

Položkový rozpočet změny č.3 - l.ctapa Změna ě. 3 - I.etapa - vícepráce Ventilátory

| Rekapitulace ceny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. | % | základ | cena /Kč/ |

| 6 mateřiál+výkony celkem | 19 335 |
| --- | --- |
| 7 NÁKLADY hUll celkem | 19 335 |
| 8 Doprava | 300 |
| 9 NÁKLADY hl.VI celkem | 300 |
| lO revize | 917 |
| 11 NÁKLADY hl.XI celkem | 917 |
| 12 CENA bez DPH (Kč) | 1 20 552 |

- materiál elektromonlážní

- materiál podružný

- elcktromontáže

- demontáže

- PPV pro elcktromontáže

5 881 294

sm

4 491 531

Datum: 22.11.2017 Vypracoval; Ing. Miroslav Kupčík

í^va 12. 614 00 Brno DIČ: CZ25527495 řPl 648 530 59/

Modernizace sociálních zařízení ZS Kamínky 1. Etapa

Položkový rozpočet změny č.3 - l.etapa Změna ě. 3 - l.etapa - víecpráee Ventilátory

Soupis položek

| p.č. č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem popis změny | tvorba c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiál cicktromontážní |  |  |  |  |  |  |
| 1 vil | spínací astrohodiny 4kanál digi zál.zdroj | ks | 1,00 | 5881,00 | 5 881 doplnění elektro zařízení | vlastní |
|  | součet |  |  |  | 5 881 |  |
| Elcktromontáže |  |  |  |  |  |  |
| 2 vl2 | spínací nebo součtové hodiny modulové vč.zapojení | ks | 1,00 | 1254,00 | 1 254 montážní práce | vlastní |
| 3 vl3 | úprava a přepojení rozvaděče | ks | 1,00 | 2987,00 | 2 987 montážní práce | vlastní |
| 4 vl4 | oceloplecbový zákryt | ks | 2,00 | 64.30 | 129 montážní práce | vlastní |
| 5 vl5 | prověrka okruhu ventilátoru | hod | 6.50 | 375,00 | 2 438 zkouška | vlastní |
| v 15a | zpětná montáž ventilátoru | hod | 2.00 | 375,00 | 750 montážní práce | vlastní |
| 6 vl6 | seřízení hodin /zaučení obsluhy | ks | 1,00 | 580,00 | 580 doplňkové práce | vlastní |
|  | součet |  |  |  | 8 138 |  |
| Demontáže |  |  |  |  |  |  |
| 7 vl7 | ocelopiechový zákiyl /dmtž | ks | 2,00 | 32,20 | 64 demontážní práce | vlastni |
| vl7a | demontáž ventilátoru průzkumné práce | hod | 11,00 | 375.00 | 4 125 demontážní práce | vlastní |
| 8 vl8 | spínači nebo součtové hodiny modulové vč.zap /dmtž | ks | 4,00 | 75,50 | 302 demontážní práce | vlastní |
|  | součet |  |  |  | 4 491 |  |

18 510

Datum; 22.11.2017 Vypracoval: Ing. Miroslav Kupčík

Husllk s.r.o.

Karlova 12, 614 00 Brno
DIČ; CZ25527495
tel.; 548 530 597

5)

Strana 1 z 1

Akce: Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I Etapa, II Etapa, dílčí část I - Etapa
ZMĚNOVÉ LISTY k 22.11.2017

| Změnový list č.: | Název ZL | přípočet (zvýšení) bez DPH v Kč | odpočet (sníženQ bez DPH v Kč | rozdíl bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podlahy, zárubně | 184 883,87 | -110 645,09 | 74 238,78 | 15 590,14 | 89 828,92 |
| 2 | Instalační šachta | 21122,96 | 0,00 | 21122,96 | 4 435,82 | 25 558,78 |
| 3 | Ventilace | 20 552,00 | 0,00 | 20 552,00 | 4 315,92 | 24 867,92 |
| Součty ZL = cena dodatku č. 1 smlouvy |  | 226 558,83 | -110 645,09 | 115 913,74 | 24 341,89 | 140 255,63 |
| Cena 1 etapy dle SOD |  |  |  | 3 743 925,18 | 786 224,29 | 4 530 149,47 |
| Cena 1 etapy vč. dodatku Č.1 |  |  |  | 3 859 838,92 | 810 566,17 | 4 670 405,09 |
| Cena II etapy |  |  |  | 3 229 816,36 | 678 261,44 | 3 908 077,80 |
| Cena díla dle SOD |  |  |  | 6 973 741,54 | 1 464 485,72 | 8 438 227,26 |
| Cena díla včetně dodatku č. 1 SOD |  |  |  | 7 089 655,28 | 1 488 827,61 | 8 578 482,89 |

| S: | 170618 | Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky |
| --- | --- | --- |
| 0: | 2 | Položkový rozpočet změny č.2 -1. etapa |
| R: | 1 | změna č 2-1. etapa - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2137,09 |
| 11411120010 |  | Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm, PZD 10/10 74x29x6,5 cm | m2 | 1.93140 | 1 106,50 | 2 137,09 |

popis změny

tvorba ceny

doplněni stropu instalační šachty po

vybouráni části pro nový rozvod vody RTS-5% 1164,74*0.95

|  | 0,74*0.29*9 |  | 1.9314 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 8 | Trubní vedení |  |  |  | 3 607,15 |  |  |
| 2 899103111 | Osazeni poklopu s rámem do 150 kg | kus | 1,000001 | 652,651 | 652,65 | poklop pro přístup k uzávěrům vody | RTS -5% |
| 3155340026 | Poklop Aludeck AD 50 615x615x75 mm | kus | 1.00000; | 2 954,50 | 2 954.50 | poklop pro přistup k uzávěrům vody | RTS -5% |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 885,45 |  |  |
| 4 963200011 | Bouráni stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm | m2 | 1,931401 | 458,451 | 885,45 | bouráni části stropu instalační šachty | RTS -5% |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 15,28 |  |  |
| 5¦999281111 | 1 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.014021 | 990,00 | 13.88 |  | SOD |
| 61999281196 | Přesun hmot. opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 0,01402 i | 60,00 | 0,84 |  | SOD |
| 7 999281199 | Přesun hmot, opravy a údržba, připl. dalších 5 km | t | 0.014021 | 40,00: | 0,56 |  | SOD |
| Díl: 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 441,88 |  |  |
| 8 722182001 | Montáž izolačních skruži na potrubí přímé DN 25 | m | 8,400001 | 25,00! | 210,00 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| 9 722182004 | Montáž izolačních skruži na potrubí přímé DN 40 | m | 16,80000 i | 28.00, | 470.40 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| 10 2837723495 | jTrubice izolační MIRELON STABIL 20x25 mm | m | 8.400001 | 66,00 | 554,40 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| 111283772395 | Trubice izolační MIRELON STABIL 32x25 mm | m | 8,40000 | 99,00. | 831,60 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| 12 283772436 | Trubice izolační MIRELON STABIL 40x9 mm | m | 8,400001 | 39,00 | 327,60 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| 13 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 23,940001 | 2,00! | 47,88 | tepelné izolace pro potrubí | SOD |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 11 883,31 |  |  |
| 14 722130801 | i Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | i m | ' 8.40000; | 35,00 | 294,00 | demontáž stávajícího rozvodu vody v instalační šachtě | SOD |
| 15 722130802 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | , 16,800001 | 40,00 | 672,00 | demontáž stávajícího rozvodu vody v instalační šachtě | SOD |
| 16j722172314 | Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč zed výpom | m | 8.40000; | 444,00' | 3 729,60 | rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou | SOD |

1106,50

652,65

2954.5

458.45

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 2 137,09 | 10 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 3 607,15 | 17 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 885,45 | 4 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 15,28 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 2 441,88 | 12 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 11 883,31 | 56 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 152,80 | 1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 21 122,96 | 100 |

Stránka 2 z 2

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

| S: | 170618 | Modernizace sociálních zařízeni ZŠ Kamínky |
| --- | --- | --- |
| 0: | 2 | Položkový rozpočet změny č.2 -1. etapa |
| R: | 1 | změna č 2 -1 etapa - vicepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 722172331 |  | Potrubí z PPR, teplá. D 20x3,4 mm, vč. zed výpom. | m | 8.40000 | 220,00 |  | 1 848,00 |
| 18 722172333 |  | Potrubí z PPR, teplá. D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 8.40000 | 330,00 |  | 2 772.00 |
| 19 722235114 |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 1.00000 | 590,00 |  | 590.00 |
| 201722235115 |  | Kohout kulový, vnitř -vnitř.z IVAR PERFECTA DN 40 | kus | 1,00000 | 761,90 |  | 761,90 |
| 21 | 722290226 | !Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 25,20000 20,00 |  | i | 504.00 |
| 22 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 25.20000! 19,00: , |  |  | 478,80 |
| 23 998722202 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | 1 % | 116.50300 | 2,00 |  | 233.01 |
| Díl: D96 |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 152,80 |
| 24 979087113 |  | Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky | ; t | 0.10139 | ' 150,00 |  | 15.21 |
| 251979011211 |  | Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením | ' | 0.101391 360,00, |  |  | 36.50 |
| 261979081111 |  | lOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1 t | 1 0.10139 | I 166,00. |  | 16,83 |
| 27(979081121 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 1 » | 1.52082 | I 14,00; |  | 21.29 |
| 281979082111 |  | Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m | ‘ t | 0.10139! 199,00 |  |  | 20.18 |
| 29I979082121 |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,50694! 24,00 i |  |  | 12.17 |
| 301979999999 |  | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | ' t | 0.10139 | 302,00 |  | 30,62 |

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

rozvod vody v instalační šachtě pod podlahou

tvorba ceny

SOD

SOD

SOD

RTS-5% B02*0.95

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

761,9

SOD

Celkem

21 122,96