|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 1** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | 010/TSA/D/2017 | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | | **14. 09. 2017** | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **MBU AVCR – rekonstrukce místnosti S07 v suterénu budovy C** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **C** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Stavební úpravy oproti zadání** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravované místnosti a specifikace umístěných zařízení, dle požadavků uživatele, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla. 2. Dále list obsahuje rozpočet na práce, které vznikly v průběhu realizace a i na práce, které realizovány nebyly. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů. | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Změnový list místnosti s rozpočtem prací | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | ~~bez dopadu~~  s dopadem | | | |  | |
| Dle dodatku č. 1 | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | - 76 000 Kč | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 120 939,53 Kč | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | 44 939,53 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 11. 12. 2017** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ TSA | Ing. Pavel Sobotka | |  | | T- Bro. cz | | Ing. Janovský Petr | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Projektant | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
|  |  | |  | | MBÚ TSA | | Střela Jiří | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |