**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 1/002/2017**

**č. smlouvy objednatele: 224/2017**

**Název díla:**

**VD Újezd – sanace betonových konstrukcí v hrázi**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČO:** 477 85 977

**DIČ:** CZ47785977

**zastoupený:** Eduardem Malinou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Eduard Malina, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednání změn dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 08.12.2017.

**b) změnu ceny díla**

z důvodu odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu SoD.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 08.12.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně 30.11.2017

nově 22.12.2017

**b) Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 3 423 555,51 Kč

Cena nerealizovaných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 440 773,43 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 2 982 782,08 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu č. 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 19.12.2017 V Chomutově dne 19.12.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.