**Podrobný harmonogram – specifikace nabízeného plnění**

k veřejné zakázce malého rozsahu

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadávacího řízení:** | **VÝBĚR ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ PRO REKONSTRUKCI PROSTORU BANKY NA POBOČKU MKP** |
| **Název dodavatele (vč. právní formy)** | CONTRACTIS, s.r.o. |
| **Sídlo / místo podnikání** | Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5 |
| **IČ** | 25727737 |

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost pro rekonstrukci prostoru banky na pobočku MKP ve stávajícím objektu Nuselská č.p. 603/94 Praha 4, který se nachází na pozemku parc. Číslo 696, KÚ Michle, v níže uvedeném rozsahu:

Popis předmětu plnění veřejné zakázky:

A) Dokumentace v rozsahu pro stavební povolení

B) Inženýrská činnost a obstarání stavebního povolení

C) Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

D) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

E) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F) Výkon autorského dozoru (AD)

G) Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ

H) Spolupráce po dokončení stavby

I) Zvláštní výkony realizované při zhotovení části A) a C)

Ad A+I) 60 dní

Ad B) - projednání stavebního povolení – 45 dní

* Vlastní stavební řízení – 45 dní

Ad C) - 60 dní ( částečně v souběhu se stavebním řízením)

Ad D) - 60 dní ( částečně v souběhu se stavebním řízením)

Ad E) – Ad H) – dle průběhu výběrového řízení a průběhu stavby

Celková doba plnění 189 dní

V Praze dne 5. 12. 2017 Ing. Zbyněk Pavlas

.....................................................

jméno, příjmení a podpis

oprávněného zástupce dodavatele