SMLOUVA O DÍLO

# I. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

uzavřeli v souladu s ustanovením dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění tuto smlouvu.

OBJEDNATEL:

Společnost: Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9

Sídlo (dle OR): Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9

IČO: 65990722

DIČ: CZ65990722

Zastoupená: Ing. Pavel Seleši

Bankovní spojení: 19-1552510257/0100

web, e-mail: posta@waldorfjinonice.cz

ZHOTOVITEL:

Firma: L CONSTRUCT s.r.o.

Sídlo (dle OR): Markova 600/6, 158 00, Praha 5

IČO: 02624532

DIČ:CZ02624532

Zastoupená: Petr Louma - jednatel

Bankovní spojení:

web, e-mail: petr.louma@lconstruct.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech

Smluvních a technických:		Petr Louma

Odpovědným stavbyvedoucím je:	Ing. Jaroslav Kohout

II. DÍLO

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované opravy a závazek objednatele řádně zaplatit.

2. Předmětem díla je:

Realizace opravy prostoru kabinetů v pavilonu C

a to v rozsahu nabídky zhotovitele a projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Vítem Polákem. Objednavatel požaduje provést dílo dle předané dokumentace a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu, který je součástí předmětu díla.

Případné další práce nad rámec nabídky budou předmětem samostatné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě.

Nedílnou součástí této smlouvy je

1. Projektová dokumentace stavby zpracované: Ing. Arch. Vít Polák (příloha č. 1)

2. Nabídkové rozpočty (příloha č. 2)

3. Místo provádění díla: Praha 5

4. Jakost a provedení díla: Dílo musí být provedeno dle dispozic a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu.

Dílo a použité materiály budou mít vlastnosti určené realizační dokumentací, technickými normami a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel bude pro stavbu používat schválené a certifikované materiály a zařízení.

5. Náhradní materiály.

Použití náhradních materiálů je možné po vzájemné dohodě obou stran, přičemž povinností zhotovitele je zachovat při jejich použití dohodnutou jakost a funkci díla.

II.

CENA DÍLA

Cena díla 508.684,-CZK včetně DPH

(slovy : pět set osm tisíc šest set osmdesát čtyři koruny české)

Cena je určena na základě vypracovaného a odsouhlaseného nabídkového rozpočtu objednavatelem a to jako cena konečná, v případě prováděných víceprací požadovaných a řádně odsouhlasených písemně objednavatelem nebo technickým dozorem v zápise SD a KD může být tato cena zvýšena o odpovídající část.

Předmětem plnění smlouvy o dílo zahrnutých do ceny jsou:

- Doprava materiálu

- Lešení

III.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Práce budou zahájeny do dvou týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, s tím, že:

Termín předání prostoru k provedení oprav zhotoviteli je stanoven na 6.12.2017.

Termín dokončení prací - sjednaného rozsahu oprav a předání prostoru objednateli je stanoven na 29.12.2017.

Předpokládá se, že práce budou zahájeny dne 6.12.2017.

Lhůta pro provedení díla bude rovněž dohodou přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. průmyslové a přírodní pohromy). Běžné nepříznivé povětrnostní vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

IV.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktura za provedené opravy bude vystavena po ukončení díla podle nabídkového rozpočtu. Případné změny v rozpočtu budou odsouhlaseny písemně oběma stranami. Splatnost faktury je 30 dní. Podmínkou úhrady faktury je oboustranně potvrzený zápis o odevzdání a převzetí díla.

Případné cenové rozdíly materiálu, které mohou být změněny podle požadavku objednatele budou účtovány okamžitě po dodání daného materiálu.

2. Objednatel má právo pozastavit práce v případě, že to písemně oznámí zhotoviteli s 14 - denním předstihem a k datu pozastavení prací plně uhradí veškeré stranami odsouhlasené a vykonané práce a materiály zhotovitele.

V.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Záruka za jakost díla je 24 měsíců

- práce HSV, PSV 24 měsíců

- na ostatní výrobky a zařízení dle záručních listů jejich výrobců

2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla.

3. Vady skryté je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v průběhu záruční doby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědností za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro případ škody způsobené na zařízeních na staveništi živelnými pohromami nebo odcizením.

5. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotoveném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených až do doby předání díla objednateli.

VI.

SANKCE

1. Nezaplatí-li objednatel fakturu v době její splatnosti v celé její výši, uhradí smluvní sankci ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po dobu prvních 30 kalendářních dnů. Počínaje 31. dnem prodlení se smluvní sankce zvyšuje na 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Při prodlení v plnění dokončení stavby dle čl. IV. ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení se smluvní sankce zvyšuje na 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

VII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Odstoupení od smlouvy:

1. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy :

- jestliže objednatel hrubě nebo zásadním způsobem zanedbá povinnosti z této smlouvy a tím neumožní zhotoviteli provádět plynule práce na předmětu díla

- jestliže objednatel bude ve zpoždění s placením faktur o více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Zpoždění způsobené mezibankovními operacemi výpověď nezakládá.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy :

- dojde-li k prodlení při provádění prací vinou zhotovitele ohrožující termín dokončení prací o více než 30 dnů

- jestliže zhotovitel hrubě nebo zásadním způsobem neplní povinnosti z této smlouvy

- jestliže zhotovitel nevykonává pracovní činnost, která nebyla způsobena vyšší mocí, více než 21 dní v kuse počínaje dnem zahájení stavby, aniž by se na tom strany smlouvy dohodly

Materiály a další části díla jsou do doby uhrazení dané faktury majetkem zhotovitele.

Zhotovitel zajistí všechen nezbytný materiál, práci, nástroje, stroje, výrobní zařízení, vybavení staveniště, lešení, dočasné práce pro úplné dokončení díla.

Zhotovitel a objednatel, popř. stavební dozor se budou pravidelně setkávat na kontrolních dnech, konaných za účelem jednání a kontroly prováděného díla, každý týden, pokud nebude odsouhlaseno písemnou formou mezi zhotovitelem a objednavatelem, či stavebním dozorem, jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že seznámil se staveništěm, prostudoval projektovou dokumentaci a má všechny potřebné údaje související s předmětem plnění.

Objednatel je vlastníkem zhotoveného díla.

Zhotovitel si po dobu výstavby ručí za uskladněný materiál, stroje a zařízení na staveništi a nese zodpovědnost za jejich ztráty či poškození.

Tato smlouva ruší a nahrazuje předchozí smlouvu o dílo uzavřenou 1.12.2017 na Realizaci opravy prostoru kabinetů v pavilonu C.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží dva.

V Praze dne: 4.12.2017

Zhotovitel:										Objednavatel:

……………………………………….								……………………………………