**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**D o d a t e k  č. 3**

Číslo smlouvy objednatele: 1/2017/DSH

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.**

## Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Náchod**

Se sídlem: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený: Ing. Pavlou Maršíkovou, místostarostkou

Telefon: xxxxxxxxx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Datová schránka: gmtbqhx

K technickému jednání a k technickému

dozoru je oprávněn: xxxxxxxxx

 email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel**: Dopravní značení Náchod s.r.o.

Se sídlem: č.p. 181, 549 12 Vysokov

Zastoupený: Petrem Matyskou, jednatelem společnosti

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 27467040

DIČ: CZ27467040

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Datová schránka: v7nzkya

K technickému jednání je oprávněn: xxxxxxxxxxxxxxxxx

###### Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20591

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla, sjednaná v článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9.11.2017 a ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22.11.2017, a to z důvodu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

**Článek IV. bod 4.3. tak nově zní takto:**

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce a snížená o méněpráce):

Původní cena 299 590,- Kč bez DPH

Vícepráce 7 605,- Kč bez DPH

Méněpráce - 28 103,- Kč bez DPH

Nová cena 279 092,- Kč bez DPH

 58 609,32 Kč DPH 21 %

 **337 701,00 Kč včetně DPH**

Pro účely poskytnuté dotace se cena rozděluje následovně:

Cena za zhotovení díla vyjma značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:

 228 612,- Kč bez DPH

 48 008,52 Kč DPH 21 %

 **276 620,52 Kč včetně DPH**

Cena za zhotovení díla – značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:

Původní cena 70 978,- Kč bez DPH

Vícepráce 7 605,- Kč bez DPH

Méněpráce - 28 103,- Kč bez DPH

Nová cena 50 480,- Kč bez DPH

 10 600,80 Kč DPH 21 %

 **61 081,00 Kč včetně DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.11.2017 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 22.11.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 3 před účinností tohoto Dodatku č. 3 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 3 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 3.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. prosince 2017 pod číslem usnesení 130/3506/17.

Příloha:

 1) Soupisy víceprací a méněprací

V Náchodě dne 19.12.2017 Ve Vysokově dne ……………..

Objednatel: Zhotovitel:

**Město Náchod Dopravní značení Náchod s.r.o.**

…………………………………............... ………………………………………………

zastoupený Ing. Pavlou Maršíkovou zastoupený Petrem Matyskou

místostarostkou jednatelem společnosti