Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 31. 10. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Vodárna Káraný, a.s.

 IČ: 29148995

 DIČ: CZ29148995

 se sídlem: Žatecká 110/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857

 zastoupená: Janem Kučerou, předsedou představenstva

 Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

1. PRAGIS a.s.

IČ: 41194861

DIČ: CZ41194861

se sídlem: Budovatelská 286, Satalice, 190 15 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

zastoupená: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1. Úvodní ujednání
	1. Dne 31. 10. 2017 spolu Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci předmětu sektorové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV – řady P a T Sojovice“ (dále jen „Dílo“ nebo „Smlouva“).
	2. Před zahájením provádění Díla došlo v místě jeho provádění k lokální povodni, která znemožňuje zahájení provádění Díla.
	3. S ohledem nemožnost zahájení provádění Díla a na blížící se zimní období mají Smluvní strany zájem upravit smluvní podmínky Smlouvy a zejména posunout termín pro provedení Díla.
	4. Dle čl. 17.4 Smlouvy mohou být změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oběma Smluvními stranami.
2. Změna Smlouvy
	1. Tímto dodatkem se mění Smlouva v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
	2. Článek 3.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„*3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:*

*Termín zahájení provádění díla: den předání staveniště dle čl. 8.6 této smlouvy*

*Termín pro provedení díla: do 31. 5. 2018*“

* 1. Článek 8.6 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„*8.6 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami s ohledem na klimatické podmínky v místě provádění díla. Předpokládaný termín předání staveniště: březen 2018*“

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
1. Závěrečná ujednání
	1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
	3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení tohoto dodatku a Zhotovitel 1 vyhotovení.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vodárna Káraný a.s. PRAGIS a.s.**

Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Jan Kučera Jméno: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.

Funkce: předseda představenstva Funkce: předseda představenstva

Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Marek Skalický

Funkce: člen představenstva