dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5. 10. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| *Zastoupený:* | XXXXX |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČ:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | 973 204 090973 204 092 |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | XXXXX |
| *- jednat ve věcech technických:* | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **ERDING, a.s.**Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2465 |
| *Zastoupený:* | XXXXX |
| *Sídlo:* | Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno |
| *IČ, DIČ:* | 25512455, CZ25512455 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | XXXXXXXXXXrkucee5 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | XXXXX |
| *- jednat ve věcech technických:* | XXXXX |
| *(dále jen „zhotovitel“)*  |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Slavkov – ekologizace kotelny na tuhá paliva - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. **Článek III. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD: 4.921.773,00 Kč

 Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 328.786,16 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 1: 42.766,00 Kč

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 4.635.752,84 Kč

 slovy: „čtyřimilionyšestsettřicetpěttisícsedmsetpadesátdva korun českých osmdesátčtyři

 haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 1

 až 5 (29 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Brně dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace ERDING, a.s.

 XXXXX XXXXX

 XXXX XXXX