DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/0600

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec**

se sídlem: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

zastoupený: Ing. Jiří Blížil, ředitel

IČ: 75011191

DIČ: CZ75011191

Zápis v obchodním rejstříku: KSCB, oddíl Pr, vložka č. 385

Za objednatele je ve věci provádění stavby oprávněn vystupovat a jednat: Ing. Jiří Blížil, ředitel

1. **Zhotovitel: RM-BAU s.r.o.**

se sídlem: Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Václavem Rohem, jednatelem společnosti

IČ: 28154509

DIČ: CZ28154509

zápis v obchodním rejstříku: KSCB C 20607

**Článek IV. Cena za dílo se mění takto:**

**Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové**

**dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 4.955.553,00 Kč**

**Vícepráce dle Změnového listu č. 1 68.218,52 Kč**

**Vícepráce dle změnového listu č. 2 125.675,96 Kč**

**Nová cena celkem 5.149.447,48 Kč**

**Původní DPH 15% samostatně 743.332,95 Kč**

**DPH 15% z víceprací ZL č.1 10.232,78 Kč**

**DPH 15% z víceprací ZL č.2 18.851,40 Kč**

**DPH 15% celkem 772.417,13 Kč**

**Původní cena díla celkem včetně DPH 15% 5.698.885,95 Kč**

**Nová cena díla celkem včetně DPH 15% 5.921.864,61 Kč**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dne 22. 12. 2017 (případně dnem zveřejnění v registru smluv).

6. Přílohou tohoto dodatku smlouvy je Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem ze dne 29. 11. 2017.

 V Jindřichově Hradci, dne 21. 12. 2017 V Jindřichově Hradci, dne 21. 12. 2017

za objednatele: za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

 Ing. Jiří Blížil, ředitel Václav Roh, jednatel společnosti