**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**ze dne 28. 11. 2017**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující*

**smluvní strany**

**objednatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184**

**Erbenova 184, 344 01 Domažlice**

**IČ 48342939**

**Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou**

(dále jen *„****objednatel****“*)

**a**

**zhotovitel:**  **PE-STAV Plzeň, s.r.o.**

**zastoupená Radek Pešta, jednatel společnosti**

**IČ 26453835**

**DIČ CZ26453895**

**se sídlem Zábělská 62, 312 00 Plzeň**

(dále jen *„****zhotovitel****“*)

***uzavřely tento* DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**ze dne 28. 11. 2017**

**II.**

**Doba provádění díla**

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 31. 1. 2018. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení. Změna termínu předání byla provedena po vzájemné dohodě z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Domažlicích dne 20. 12. 2017 V Domažlicích dne 20. 12. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

....................................................... .............................................................