**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Název Stavby: **Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice**

**Tento dodatek** byl sepsán

mezi

**Město Strakonice**

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Zastoupeným: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta

číslo smlouvy: 2017-00350

(dále jen "objednatelem") na jedné straně,

a

**ROBSTAV stavby k.s.,** Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

**uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 4**

**Předmět dodatku**

dle usnesení rady Města Strakonice ze dne 20.12.2017 č. 4314/2017 se mění cena díla z důvodů změny ostatních prací na SO 101 (méněpráce - archeologický průzkum, vícepráce - přesun označníku autobusové zastávky, úprava stávajících podezdívek plotů, popř. soklů sousedních domů).

**Z částky dle dodatku č.3: 15 729 351,91 Kč bez DPH**

Snížení ceny (dle ZL 7) o: - 12 500,- Kč bez DPH

**Nová cena po změnách: 15 716 851,91 Kč bez DPH**

Stav více-méně prací po ZL 7: - 2 243 905,10 Kč bez DPH

 2 511 227,16 Kč bez DPH

**Ostatní ustanovení**

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem **Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice** zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele za dodavatele/zhotovitele

**Město Strakonice ROBSTAV stavby k.s.**

Datum: 21.12.2017 Datum: 21.12.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička Jméno: Ing. Petr Čechal

Funkce: starosta Funkce : vedoucí závodu Písek

Příloha:

- změnový list č.7