**HARMONOGRAM DODÁVKY pro zakázku „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ část E „Plazmový sterilizátor“ a část D „Parní sterilizátory**“

* **Demontáž a odvoz stávající technologie na odd. Centrální sterilizace proběhne na základě žádosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,**

**Předběžný termín je stanoven na 26.1.2018. Demontáž a odvoz stávající technologie zajišťuje GETINGE Czech Republic, s.r.o.**

* **Stavební úpravy na odd. Centrální sterilizace zajišťuje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Předpokládaný termín stavebních úprav je stanoven na 29.1.2018 – 16.2.2018**
* **Návoz technologie do prostor Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. proběhne v týdnu od 12.2.1018 – 16.2.2018. Uskladnění technologie dle dohody s Nemocnicí Jablonec nad Nisou.**
* **Po ukončení stavebních úprav na odd. Centrální sterilizace proběhne instalace nové technologie, která bude dokončena v termínu 1 týdne.**
* **Bezprostředně po ukončení instalace nové technologie proběhne zaměření pro výrobu a instalaci nerezového zakrytování.**

**Výroba a závěrečná instalace nerez zakrytování proběhne v termínu 4-5 týdnů. (platí pro část D)**

* **Po ukončení instalace nové technologie proběhnou Validace, el. revize a revize tlakových nádob, které budou dokončeny v termínu 2 týdnů.**
* **Závěrem proběhne zaškolení uživatelů, které proběhne v termínu 2 dnů.**

**GETINGE Czech Republic s.r.o.**

Jednatel společnosti

Ing. Pavel Křivonoska