potí cl:.1

SMLOUVA O DÍLO  
**Dodatek č.l**

KPAJSKR SPRAV A A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

příspěvková c ."gemzvrc ■MLOJVA RLSiVikOVANA

/íZM-OWof?

„Položení obrusné vrstvy účelové komunikace v areálu ÚV Světlá nad Sáz

**avou po provedeném**

rozšíření plochy.44

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

**Článek 1  
Smluvní strany**

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: zastoupený:

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův XXXXXXXXXXpředsedou představenstva FIO BANKA Havlíčkův Brod XXXXXXXXX 48173002 CZ48173002 XXXXXXXXXX. cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mobil:

E-mail:

(dále jen objednatel) a

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. XXXXXXXX, ředitelem organizace

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí cestmistrovství

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

XXXXXXXX 00090450 CZ00090450 XXXXXXXXXXX

C. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § **č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“)** s

na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44).

86

2S

e říc

o

**a násl. zákona**

i tímto zákonem a ěsíce a roku tuto

Článek 3

v

Cas a místo plnění

Následně se mění čl.3.1. termín zahájení a dokončení pr^

ci:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

1. Zahájení plnění: 19.10.2017
2. Dokončení plnění: 20. 11. 2017

Článek 4

Následně se mění ěl.4.1 cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši: Původní cena:

Cena bez DPH 1.147.696,60 Kč

DPH (21%) 241.016,29 Kč

Cena celkem s DPH 1.388.713, - Kč

Nová cena dle soupisu víceprací a méně prací viz. příloha tohoto dodatku:

Cena bez DPH 1.389 642,22 Kč

DPH (21%) 291 824,87 Kč

Cena celkem s DPH 1.681 467, - Kč

Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Havl. Brodě dne: ~ V Jihlavě dne: ^ g ,19\_ pQtf

Objednatel: \* ~ Zhotovitel:

XXXXXXXXX

XXXXXXXX organizace

VQrO'/nO> o KANALIZACE  
Havís&ív Brod a.s.

2