DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„111/03818 Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá 'illrličé

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen **Objednatel)**

xxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: xxxxxxxxxm, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka $4 Osoby pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

xxxxxxxxx, předseda představenstva

smluvních:

technických:

Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

xxxxxxxxx, ředitel divize mosty a inženýrské l||or|s fukce a liniové stavby

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí KB a.s., ČSOB a.s.

xxxxxxxxxx 25869523 CZ25869523 xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 2017, a Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017.

uzav

řené dne 15.6.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 3 konstatují, že dílo, stavba „111/03818 Stříbrné 03818-2,3 a Mezilehlá silnice" byla v termínu dle smlouvy, resp. dle Dod předána do užívání Objednateli. Vzhledem k posunu termínů Dodatkem č.: do a vzhledem k panujícím nevhodným klimatickým podmínkám, za nichž n technologických předpisů realizovat dané práce, není pro Zhotovitele reá dokončení díla uvedený v čl. 4.1.c. Ze shora uvedených důvodů uzavírají srnllt Dodatek č. 3, kterým se mění termíny plnění smlouvy o dílo.

Ha

ry - most ev.c. tku č. 1 řádně zimních měsíců lení možné dle splnit termín ýhí strany tento

Článek 4

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.1.písm. c) následovně: čl. 4.1.c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30.4.2CjL8

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 3 se neměfoí á v platnosti.

ustávají

Článek 6

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném řotzs s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právn profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zad|á zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákon zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchi:o sni smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodíitek Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s přiš lu předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními pfled Objednatel.

P'

áhu v souladu íoh předpisů, na vání veřejných 3|40/2015 Sb., o uv a o registru bude dle vůle šnými právními :;y, zveřejňovat

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný já úč podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy dat.irr

nný okamžikem ozdější.

2 a Zhotovitel 2

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel objjrzti vyhotovení.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne:

13.12.2017

V Jihlavě dne:

13.:l;

.2017

člen představenstva

xxxxxxxxxxxxx, MBA ředitel