**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník

na akci

**DROBNÉ STAVBY NA POHŘEBIŠTI BRNĚ - LÍŠNI**

**DODATEK Č.1**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel Správa hřbitovů města Brna**

 **příspěvková organizace**

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán: Ing. Marek Šamšula, ředitel

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Marek Šamšula, ředitel

V technických záležitostech: Ing. Zdeněk Fiedler

 tel: 736 540 013, e-mail: shmb.fiedler@volny.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

1. **Zhotovitel**

 **KROS – stav, a.s.**

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

 v Brně, oddíl B, vložka 3442

Sídlo: Körnerova 7, č.p. 455, 60200 Brno

Zastoupená: panem Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva

IČ: 26227657

DIČ: CZ26227657

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2054666309/0800

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: pan Lubomír Smolka

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo:

# Čl. II Doba plnění

### V termínu do 19.12.2017 budou provedeny tyto stavební práce:

* Nový chodník u čestného památníku
* Vytvoření vsakovací jímky a otočení svodu u OS

### Ostatní práce:

* Obklad vstupní brány
* Odstranění dělící zídky staré a nové části pohřebiště

budou s ohledem na zhoršené klimatické podmínky (u obkladu brány) a nepředání nové části pohřebiště provedeny v termínu do 30.5.2018

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 8.12.2017

……………………………….

podpis statutárního orgánu zhotovitele

Lubomír Smolka

předseda představenstva

……………………………….

podpis statutárního orgánu objednatele

Ing. Marek Šamšula

ředitel