Číslo smlouvy:07316/SOPK/2017

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO

### uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

Zastoupená: RNDr. František Pelc – ředitel

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Trnka, zaměstnanec objednatele (mob: 725 759 112)

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Sídlo: Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 -  Dejvice

Zastoupený:	prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka

Bankovní spojení:

IČO:	 68407700

DIČ:	 CZ68407700

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem, k věcným úkonům a k předávání díla:

Email:

(dále jen „zhotovitel”)

Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07316/SOPK/2017
ze dne 22.6.2017. Dodatek č. 1 je sepsán z důvodu průtahů při vypořádání připomínek ke komplexní podobě zpracovaného díla, které vzešly ze strany objednatele a zhotovitele.

- Článek V. Termíny plnění body 5.1 b); 5.1 c), 5.1. d), 5.1. e) a 5.1 f) smlouvy o dílo se mění takto:

  - Smluvní strany stanovují následující termíny plnění díla:

- Od 15. 12. 2017 do 15. 1. 2018 vystavení pracovní verze standardu objednatelem na stránkách www.standardy.nature.cz pro připomínky odborné veřejnosti;

- Zapracování připomínek odborné veřejnosti a zpracování verze standardu pro předání oponentním pracovištím: 15. 2. 2018 (dále také „část 2 díla“)

- Zadání oponentním pracovištím: 23. 2. 2018

- Převzetí oponentních posudků: 9. 3. 2018;

- Vypořádání připomínek oponentních posudků a zpracování finální verze standardu: 30. 3. 2018 (dále také „část 3 díla“)

- IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 07316/SOPK/2017 zůstávají beze změny.

- 4.2 Tento dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. |
| ředitel |  | děkanka |