**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo č. 39/2017/510**

**uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany:

**Objednatel: Mendelova univerzita v Brně**

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán : prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Kamil Trávníček - příkazce operace

Ing .Lenka Helánová – správce rozpočtu

V technických záležitostech: Ing. Vlastimil Pícha

tel. xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 621 56 489

DIČ CZ62156489

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** ing.arch. Evžen Štreit

se sídlem: Olbrachtovo nám. 799/6, 624 00 Brno

Statutární orgán: ing.arch. Evžen Štreit

Ke smluvnímu jednání oprávněn: ing.arch. Evžen Štreit

V technických záležitostech: ing.arch. Evžen Štreit

IČO: 136 69 575

DIČ: CZ5408291119

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**I. Preambule**

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 39/2017/510 uzavřené dne 16.10. 2017 se z důvodu nevydání potřebných kladných stanovisek orgány veřejné správy dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy, jehož součástí je změna dodací doby a úprava ceny díla.

**II. Termín provedení díla**

bod 2. článku 4 smlouvy – Termín provedení díla se mění takto:

**Původní znění:**

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy vč. stavebního povolení, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce.

**Nové znění:**

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. Stavební povolení předá zhotovitel objednateli nejpozději do 28.2.2018

**III. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Bod 1. článku 5 smlouvy – Cena bez DPH za dílo se mění takto:

**Původní znění:**

A. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

vč. zajištění stavebního povolení 65 000,- Kč

B. Autorský dozor: 8 000,- Kč

Celková cena za dílo činí 73 000,- Kč bez DPH

( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

**Nové znění**:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 58 000,- Kč

Zajištění stavebního povolení 7 000,- Kč

Autorský dozor: 8 000,- Kč

Celková cena za dílo činí 73 000,- Kč bez DPH

( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

**IV. Závěrečná ujednání**

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č.39/2017/510 zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně dne 29.12.2017 V Brně dne 28.12.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Příkazce rozpočtu:

Ing. Kamil Trávníček

…………………………………………. ………………………………………….

Správce rozpočtu: Ing. arch. Evžen Štreit

Ing. Lenka Helánová

………………………………………….