č.j.: 281543/2017-ČRA

Smlouva o dílo

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 	                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 	Ing. Jana Kačírková

Tel.: 					XXX XXX XXX

E-mail: 				XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o.

Zastoupený/á:			Ing. Radim Gill, jednatel

Sídlem:				Sokolovská 100/94, 186 00 Praha

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Radim Gill, jednatel

Tel.: 					XXX XXX XXX

E-mail: 				XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 					45797170

DIČ: 					CZ45797170

Bankovní spojení:		ING Bank N. V., Nádražní 25, 150 00 Praha

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se tímto zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít. Dílo je specifikováno v čl. 2, odst. 1) této smlouvy.

2. Objednatel se tímto zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou odměnu za podmínek upravených touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva se vztahuje i na veškeré další činnosti a služby prováděné zhotovitelem v souvislosti s předmětem této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla svými zaměstnanci a externími spolupracovníky uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy. Změnit zaměstnance a externí spolupracovníky určené k provádění díla je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek 2

Předmět smlouvy - dílo

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zejména odborná činnost na projektu „Vypracování strategie a akčního plánu v oblasti regionálních specializací v regionu Sever v Moldavsku“ (dále jen „projekt“) v souladu s „Poptávkou po zpracovateli strategie a akčního plánu v oblasti regionálních specializací v regionu Sever v Moldavsku“ (viz příloha č. 1 této smlouvy) a Nabídkou zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy), která bude realizována v letech 2017–2018, spočívající v:

Odborných pracích (analýza dostupných dokumentů, vypracování strategie a akčního plánu o minimálním rozsahu 38 normostran bez příloh v anglickém jazyce, které budou zahrnovat body uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, konzultace s ČRA i příjemcem projektu) a souvisejících činnostech (1 cesta do Moldavska v rozsahu min. 5 dní bez času vynaloženého na cestu v roce 2017 a 1 cesta do Moldavska v rozsahu min. 3 dnů bez času vynaloženého na cestu v roce 2018) pro příjemce projektu podrobně popsaných v příloze č. 2 této smlouvy.

Strategie a akční plán budou zaměřeny na následující témata:

- popis a zhodnocení průběhu regionálního rozvoje s důrazem na dosavadní zkušenosti a potenciál rozvoje regionálních specializací v  regionu Sever od roku 2010 včetně popisu jejich slabých a silných stránek (SWOT analýzy), o rozsahu min. 5 normostran bez příloh v anglickém jazyce;

- metodický plán pro výběr regionálních specializací v regionu Sever a úlohu Regionální rozvojové agentury Sever v něm, který bude zdůvodněn a podložen daty o rozsahu min. 20 normostran bez příloh v anglickém jazyce, zohledňující současný stav a intenzitu regionálního rozvoje, rozmanitost ekonomické základny, regionální odolnost a (příbuznou a nepříbuznou) rozmanitost, včetně indikátorů ekonomického rozvoje: růstu průměrné mzdy, růstu zaměstnanosti, růstu nezaměstnanosti, růstu počtu patentů a růstu HDP/osobu atd. v regionu Sever v Moldavsku s výhledem na min. 5 let;

- implementační plán podpory a rozvoje potencionálních regionálních specializací o min. rozsahu 10 normostran bez příloh v anglickém jazyce, obsahující následující:

  - návrhy na způsoby podpory a rozvoje potencionálních regionálních specializací v reálném kontextu situace v regionu Sever, v Moldavsku i širším zahraničním (přeshraničním) kontextu;

  - návrh na zajištění finanční udržitelnosti podpory a rozvoje regionálních specializací, tj. finanční plán s min. 3 variantními návrhy vycházející z rozpočtu Regionální rozvojové agentury Sever s výhledem na min. 5 let;

  - nastavení sledování a evaluace dopadů realizace implementačního plánu, resp. regionálních specializací s výhledem na min. 5 let;

- zhodnocení možností vytvoření, rozvoje a udržitelnosti vytvoření regionální značky pro region Sever v Moldavsku a zároveň vytvoření regionálních značek pro každou z vybraných regionálních specializací s výhledem na min. 5 let o min. rozsahu 3 normostran bez příloh v anglickém jazyce.

Strategie a akční plán budou doplněny přílohami, které budou obsahovat minimálně následující:

- seznam všech subjektů, tj. osob a institucí, se kterými byly realizovány schůzky v rámci expertních výjezdů do Moldavska, s kontaktními údaji (email a mobilní telefon, v případě institucí také poštovní adresa a odkaz na webové stránky).

- veškerá využitá podpůrná data či odkazy na využité zdroje dat, včetně jejich grafického, kartografického či podobného zpracování.

Strategie a akční plán budou vypracovány podle tohoto plánu realizace::

- odborná a logistická příprava před I. expertním výjezdem, komunikace s partnerskou institucí v místě a rešerše dostupných podkladů a dokumentů;

- vypracování detailního programu I. expertního výjezdu, včetně definování rozsahu a charakteru vstupních dat pro navržení regionálních specializací, zjištění dostupnosti těchto dat a návrh na způsob sběru dat, o rozsahu min. 2 normostran v českém jazyce, a zaslání programu (včetně definice rozsahu a charakteru vstupních dat) na schválení ČRA nejpozději 5 dní před odjezdem, zapracování připomínek ČRA nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení; program bude vypracován v součinnosti s Regionální rozvojovou agenturou Sever a veškerá potřebná součinnost s ní v tomto rámci předem dohodnuta;

- I. expertní výjezd do Moldavska za účelem zhodnocení dosavadních postupů v oblasti regionálního rozvoje v regionu Sever, a to zejména regionálních specializací, sběr dat a jejich zpracování v místě, navržení a zpracovávání návrhu struktury a obsahu strategie a akčního plánu včetně jejich odsouhlasení s Regionální rozvojovou agenturou Sever (min. 5 denní cesta do Moldavska bez času vynaloženého na dopravu, v listopadu 2017);

- vypracování zprávy z I. expertního výjezdu do Moldavska v rozsahu min. 2 normostran bez příloh v českém jazyce;

- zaslání zprávy z I. expertního výjezdu do Moldavska a návrhu struktury strategie a akčního plánu ČRA nejpozději do 30. listopadu 2017, zapracování připomínek ČRA nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení;

- vypracování návrhu podoby strategie a akčního plánu v rozsahu min. 35 normostran bez příloh v anglickém jazyce a jejich zaslání ČRA ke schválení nejpozději do 8. prosince 2017, zapracování připomínek nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení;

- vypracování programu II. expertního výjezdu o rozsahu min. 2 normostran v českém jazyce a zaslání programu na schválení ČRA nejpozději 5 dní před odjezdem, zapracování připomínek ČRA nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení;

- II. expertní výjezd do Moldavska za účelem prezentace a projednání návrhu podoby strategie a akčního plánu a zhodnocení možností vytvoření, rozvoje a udržitelnosti vytvoření regionální značky pro region Sever v Moldavsku a zároveň vytvoření regionálních značek pro každou z vybraných regionálních specializací s výhledem na min. 5 let o min. rozsahu 3 normostran bez příloh v anglickém jazyce (min. 3 denní cesta do Moldavska bez času vynaloženého na dopravu, nejpozději v  únoru 2018), program bude vypracován v součinnosti s Regionální rozvojovou agenturou Sever a veškerá potřebná součinnost s ní v tomto rámci předem dohodnuta;

- zaslání zprávy z II. expertního výjezdu a návrhu finální podoby strategie a akčního plánu do Moldavska nejpozději do 28. února 2018, zapracování připomínek ČRA nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení;

- předání finální podoby strategie a akčního plánu ČRA a partnerské instituci v místě s přílohami v elektronické podobě v anglickém jazyce.

Součástí předmětu plnění budou min. 3 konzultace se zástupci ČRA v Praze a dále konzultace na dálku s ČRA (telefonicky a emailem) v celkovém přibližném rozsahu 20 člověkohodin.

2. Odborná činnost bude probíhat v součinnosti a úzké spolupráci s příjemcem projektu v Moldavsku „Regionální rozvojová agentura Sever / North Regional Development Agency / Agenţia de Dezvoltare Regională Nord“.

Detailní popis plánu zpracování díla a odborné činnosti včetně počtu alokovaných hodin a dní je uveden v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

3. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem, a to způsobem sjednaným v ustanovení čl. 7 této smlouvy. Součástí závazku zhotovitele v rámci této smlouvy je také zpětná vazba objednateli, a to jak v ústní, tak v písemné podobě.

Článek 3

Termín plnění

Smluvní strany se výslovně dohodly, že část díla popsaná v čl. 2 odst. 1 bodech a) – f) této smlouvy musí být zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 8. 12. 2017. Smluvní strany se výslovně dohodly, že část díla popsaná v čl. 2 odst. 1 bodech g) – j) této smlouvy musí být zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 3. 2018.

Článek 4

Cena díla a platby

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla v letech 2017–2018 celkovou cenu ve výši 739 310,- Kč včetně DPH (slovy: sedm set třicet devět tisíc tři sta deset korun českých), a to následovně:

- v roce 2017: nejvýše 503 360,- Kč včetně DPH (slovy: pět set tři tisíc tři sta šedesát korun českých),

- v roce 2018: nejvýše 235 950,- Kč včetně DPH (slovy: dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát korun českých),

Celková cena zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli s realizací díla vzniknou. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakékoliv jiné částky v souvislosti s plněním díla.

2. Po dokončení části díla dle čl. 2 a jeho předání dle čl. 7 této smlouvy vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad – fakturu. Tyto doklady doručí zhotovitel objednateli do pěti dnů od podpisu předávacího protokolu objednatelem.

3. Faktura bude vystavena vždy ve dvou vyhotoveních. Na faktuře zhotovitel uvede kód projektu MD-2018-001-FO-15112, název země: Moldavsko, název sektoru: veřejná správa a občanská společnost.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu zhotoviteli, a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné údaje, příp. pokud není doložen předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy.

Článek 5

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel je zvláště odpovědný za:

- zajištění souladu díla s příslušnými právními předpisy;

- jakékoliv porušení nebo poškození jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob v přímé souvislosti s dílem;

- splnění závazků sjednaných v této smlouvě týkajících se převodu licence k dílu na objednatele.

3. Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele dle ustanovení článku 6 této smlouvy.

4. Zhotovitel zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci provádění díla, že nebude poskytovat žádné informace získané při provádění díla.

Článek 6

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a)	poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

b)	pověření zástupců, kteří budou po celou dobu plnění předmětu smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

Článek 7

Převzetí díla

1. Smluvní strany se dohodly, že část díla odpovídající plnění v každém kalendářním roce trvání realizace (elektronická verze vypracovaného souboru analýz a doporučení ve formátu PDF a Word po vypořádání všech připomínek bude zaslána příjemci projektu, tištěná verze v jednom vyhotovení bude předána ČRA) detailně specifikované v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy bude předáno okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání plnění oběma smluvními stranami a příjemcem projektu.

2. Podpisem předávacího protokolu se má za to, že dílo bylo řádně provedeno a předáno objednateli. Toto ustanovení nijak neomezuje nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti za případné právní nebo faktické vady díla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník“) a této smlouvy.

Článek 8

Licence

1. Dílo vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy může být v určitých případech považováno za dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem v platném znění. Pro tento případ se strany výslovně dohodly v souladu s ust. § 12 tohoto zákona, že po převzetí díla bude mít objednatel trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat dílo. Výlučností poskytnuté licence se pro účely této smlouvy rozumí, že zhotovitel není bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele oprávněn dílo užívat, zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, převést licenci nebo jinak umožnit užívání licence nebo díla jakékoliv třetí osobě, a to jak bezplatně, tak úplatně. Zhotovitel tímto uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla specifikované v ust. čl. 4 této smlouvy zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v tomto článku.

3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo, a to i při převodu díla na třetí osobu.

Článek 9

Náhrada škody, smluvní pokuty

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely náhrady škody dle této smlouvy se za škodu nepovažuje ušlý zisk, a proto žádná ze stran nebude požadovat náhradu ušlého zisku.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovováním a předáváním části díla objednateli v termínech uvedených v ust. čl. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 ti dnů ode dne uplatnění nároku na smluvní pokutu objednatelem.

4. Pro případ prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazováním ceny díla ve smyslu ust. čl. 4 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Článek 10

Řešení sporů

Strany této smlouvy se dále dohodly, že v případě sporu nebo domnělého či skutečného porušení podmínek této smlouvy, budou nejprve v dobré víře společně usilovat o urovnání záležitosti mezi sebou, a teprve pokud se tato alternativa ukáže jako neproduktivní, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

Článek 11

Ukončení účinnosti smlouvy

Účinnost této smlouvy může být ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) kterákoliv strana této smlouvy může po písemném poskytnutí třiceti (30) denní lhůty k odstranění vytknutých vad či neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou od této smlouvy odstoupit pokud strana, která obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu poskytnuté třiceti (30) denní lhůty, jenž počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Odstoupením smlouva zaniká ke dni, kdy písemný projev o odstoupení bude doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud adresát nebude zastižen nebo odmítne zásilku převzít a její převzetí písemně potvrdit, považuje se zásilka za doručenou třetí den od jejího uložení.

c) písemnou výpovědí objednatele. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž dojde k doručení výpovědi zhotoviteli.

V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku této smlouvy ze strany objednatele se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady, které zhotovitel do té doby prokazatelně vynaložil v rámci plnění předmětu této smlouvy.

Článek 12

Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena vážně a svobodně, nikoliv v tísni či za podmínek nápadně nevýhodných.

2. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být tato smlouva posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Pokud v této smlouvě není výslovně dohodnuto jinak, vztahy mezi smluvními stranami podle této smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice. Ustanovení § 570 odst. 1, § 573, § 647, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, §1971, § 1793, § 1794, § 1795, § 1805 odst. 2, občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

4. Tato smlouva může být změněna pouze na základě číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

5. Žádná ze stran není odpovědná za žádná prodlení nebo neplnění v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit.

6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se díla. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy.

7. Veškerá oznámení a jiná sdělení učiněná podle této smlouvy musí být vypracována písemně a nabudou účinnosti okamžikem doručení straně, které jsou určena, na adresu této strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Poptávka po zpracovateli strategie a akčního plánu v oblasti regionálních specializací v regionu Sever v Moldavsku (v češtině)

Příloha č. 2: Nabídka společnosti (v angličtině)

Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku (v češtině)

11

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Ing. Radim Gill jednatel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o. |
| --- | --- |