- DODATEK č.1

- ke smlouvě o dílo

- č. smlouvy objednatele : 810/2017

č. smlouvy zhotovitele  :

- Název díla :

- „ČS Rašovice – oprava transformátoru 22/6 kV“

- Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

- Tato smlouva byla uzavřena mezi :

- Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora :

bankovní spojení :

číslo účtu :

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	OSEP spol. s r.o.

Počerny 134, 360 17 Karlovy Vary

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

- Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.810/2017  –  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem ke  klimatickým podmínkám ( transport transformátoru ze zkušební věže v Plzni-Křimicích a usazení zpět na pozici stání na ČS Rašovice ) se zástupci obou smluvních stran dohodli, že  termín realizace bude prodloužen do 30.4.2018. V případě příznivých klimatických podmínek , kdy bude možno zajistit dopravu a usazení transformátoru zpět na pozici bez jakéhokoliv rizika, bude přeprava uskutečněna.

Předmětem dodatku č.1 je dále změna v čl. V. smlouvy  č.810/2017 – PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Bod. 3 se upravuje takto:

Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla bez vad a nedodělků den uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

Předmětem dodatku č. 1 je dále doplnění čl. XI. smlouvy č.810/2017 - COMPLIANCE DOLOŽKA

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 810/2017 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 810/2017  je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne:			 		V Karlových Varech  dne:

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele