**Dodatek č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**NA REALIZACI STAVBY**

**„Rekonstrukce MK Gustava Geipela v Aši“**

Číslo smlouvy objednatele: 0183/2016/OI

Číslo smlouvy zhotovitele:

 **Město Aš**

Se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Aš

Číslo účtu: 13371337/0300

Zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

*Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

 **ALGON, a. s.**

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČ: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., pobočka Cheb

Číslo účtu: 5023013253/5500

Zastoupen: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403.

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

**Dodatek č. 2**

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Objednatel je Město Aš.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
	3. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 3. února 2016 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce Gustava Geipela v Aši“ formou otevřeného podlimitního řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 21. března 2016 usnesení 03/97/16.
2. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací, které mají vliv na cenu díla. Změna rozsahu prací, která je předmětem tohoto dodatku nemá vliv na termín dokončení díla.
	2. Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku 2.1 smlouvy o dílo č. 0183/2016/OI následovně:

**Cena díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

**Cena dle původní SOD (bez DPH) 7 076 000,-- Kč**

**Změna práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): - 137 694,43 Kč**

**Změna práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): + 50 995,27 Kč**

(Nákup chybějících žulových obrubníků, změna obrubníků ve zpomalovacím ostrůvku,

 výšková úprava hydrantu)

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Cena za dílo (bez DPH): 6 989 300,84 Kč**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a) (sazba 21%)**

**(dále jen „Cena za provedení díla“)**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
	4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ………… dne…………………………… V Aši dne………………………………

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za zhotovitele Za objednatele*

Petr Študlar Mgr. Dalibor Blažek

 předseda představenstva starosta města Aš

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením č. 09/374/16 ze dne 26. září 2016.

V Aši dne……………

…………………………………………

Mgr. Dalibor Blažek – starosta města Aš

za objednatele

Přílohy: položkový rozpočet

Za věcnou správnost:………………………