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Č.j. 282051/2017-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy
 k poptávce služeb „Vypracování odborné studie zaměřené na analýzu situace a potřeb v sektoru zdravotnictví v Kambodži se zaměřením na oblast péče o matku a dítě“
Objednatel: 


Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)

Zastoupená: 


Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 


Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba ČRA:  
Lucie Nečasová

Tel.: 



XXX XXX XXX
E-mail: 


XXXXXXXXXXXXXX
IČO: 



75123924

Bankovní spojení: 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 


XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „ČRA“)


a

Zhotovitel:
EuroPlus Consulting  & Management
Zastoupená:


Hans de Facq
Sídlem:


Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava
Kontaktní osoba: 

Michal Obuch, projektový ředitel 
Tel.: 



XXX XXX XXX
E-mail: 


XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 



35836881
Bankovní spojení:

Tatra Banka, a.s. 
Číslo účtu:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy o dílo č. j. 281030/2017-ČRA k poptávce služeb Vypracování odborné studie zaměřené na analýzu situace a potřeb v sektoru zdravotnictví v Kambodži se zaměřením na oblast péče o matku a dítě uzavřené dne 02. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“). 

Článek II.

I.2. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy, které nově budou znít takto:

Článek 3: Vypracovaná odborná studie musí být před jejím odevzdáním v tištěné podobě elektronicky schválena objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli elektronickou verzi vypracované odborné studie ke schválení nejpozději 15. 11. 2017. Finální verzi odborné studie elektronicky a ve dvou vyhotoveních v tištěné formě odevzdá zhotovitel objednateli včetně zapracovaných připomínek zaslané objednatelem nejpozději do 15. 01. 2018. 

Článek 4, odst. 2: Částka dle odstavce 1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena ve třech platbách, a to ve formě dvou zálohových plateb a konečné platby. Záloha ve výši 100 000 Kč včetně DPH bude uhrazena na základě faktury, kterou se zhotovitel zavazuje doručit objednateli do deseti dnů od podpisu této smlouvy.  Po odevzdání draftu odborné studie bude uhrazena druhá zálohová platba ve výši 772 660 Kč včetně DPH, a to na základě faktury, kterou se zhotovitel zavazuje doručit objednateli nejpozději do 20. 12. 2017. Do deseti dnů od dokončení díla a jeho předání dle čl. 7 smlouvy vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na částku 100 000 Kč včetně DPH, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit. 
I.3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se tímto dodatkem nemění celková cena díla. 
I.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Hans de Facq
Ředitel Europlus Consulting  & Management
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