Dodatek č. 4

**ke smlouvě o nájmu reklamní plochy č. 151572, č.j. 2015/4045/NM**
uzavřené na základě ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Národní muzeum

se sídlem Václavské náměstí 68, Praha 1, PSČ 115 79

IČ: 00023272, DIČ: 00023272

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku,

zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené: Ing. Marikou Bártovou, ekonomicko-provozní náměstkyní

(dále jen „NM")

a

Qeep, a.s.

se sídlem Nad Stadionem 341/6, Králův Dvůr, PSČ 267 01

IČ: 25945432, DIČ: 25945432

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku B7583 vedeném u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Danielem Selicharem, členem představenstva

zastoupená: Richardem Fuxou, členem představenstva

(dále jen „reklamní agentura")

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2015 na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o nájmu reklamní plochy (dále jen „Smlouva").

Na základě ustanovení čl. 9.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

1. Předmět dodatku

V čl. 5.1. Smlouvy se upravuje harmonogram termínů umístění lešení takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část budovy | Termín umístění lešení | Doba trvání využití lešení |
| Jihozápadní fasáda - Čelakovského sady | 01.02.2016 - 30.06.2016 | 151 dní |
| Severozápadní fasáda - Václavské náměstí | 02.03.2016 - 03.10.2016 | 216 dní |
|  | 15.05.2017 - 30.06.2017 | 47 dní |
|  | 01.07.2017 - 31.10.2017 | 123 dní |
|  |  08.01.2018 - 30.4.2018 | 113 dní |
| Jihovýchodní fasáda - Legerova ul. | 06.02.2017 - 01.08.2017 | 177 dní |
| Severovýchodní fasáda - Vinohradská ul. | 03.05.2017 - 31.10.2017 | 182 dní |

1. Závěrečná ustanovení
2. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
3. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Národní muzeum: Za Qeep, a.s.:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

……………………………….………... ……………………………………….

Ing. Marika Bártová Daniel Selichar

ekonomicko-provozní náměstkyně člen představenstva

 xxxxxxxxxxx

 ……………………………………….

 Richard Fuxa

 člen představenstva